副  本

蜀山区西园街道社会组织孵化基地装饰

工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：2013SSGY0253

项目名称:  蜀山区西园街道社会组织孵化基地装饰工程

投标文件内容:          投标文件技术标

投标人:                                   (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日    期： 二0一三 年 八 月 七 日

目    录

（一）、企业资格证明材料	2

1、企业法人营业执照	2

2、企业资质证书	3

3、安全生产许可证	5

4、拟派往本项目的项目负责人及资格证书	6

5、企业及项目经理类似业绩证明	8

（二）、项目管理机构配备情况	14

1、项目管理机构配备情况表	14

2、 拟派往本招标工程项目的负责人简历	15

3、拟派往本招标项目的主要技术人员简历	16

4、拟派往本项目机构管理岗位人员及岗位证书	17

（三）、拟分包企业情况	24

（四）、劳动力安排计划表	25

（五）、施工组织设计	26

一、工程概况及工程特点	26

二、安装前的准备工作及相关的配合工作	26

三、各分部分项工程主要施工方案及技术措施	28

四、拟投入的主要物资计划	59

五、拟投入本工程的主要施工设备表	60

六、劳动力安排计划及劳动力计划表	61

七、确保工程质量的技术组织措施	62

八、确保安全生产的技术组织措施	63

九、确保文明施工的技术组织措施	66

十、确保工期的技术组织措施	67

十一、施工总平面图布置及管理措施	69

十二、环境保护作业指导书	71

十三、紧急预案	71

十四、工程竣工验收	72

## （一）、企业资格证明材料

## 1、企业法人营业执照

## 2、企业资质证书

## 3、安全生产许可证

## 4、拟派往本项目的项目负责人及资格证书

安全生产考核B证

## 5、企业及项目经理类似业绩证明

项目经理类似业绩证明

## （二）、项目管理机构配备情况

## 1、项目管理机构配备情况表

| 1．公司人员 | 共计： 82 人 |
| --- | --- |
| 其 中 | 有职称技术的管理人员 | 其他管理人员 |
|  | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
|  | 技术工人 |  |
|  | 8级以上 | 6～8级 | 4～6级 | 1～3级 | 普通工人 |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 2．拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |
| 数量 人员类别 | 从事本专业工作时间 |
|  | 10年以上 | 5年至10年 | 5年以下 |
| 管理人员(如下所列) | 1 |  |  |
| 项目经理 |  | 1 |  |
| 技术负责人 |  |  | 1 |
| 技术人员(如下所列) |  |  |  |
| 施工员 |  |  | 1 |
| 质检员 |  |  | 1 |
| 安全员 |  |  | 1 |
| 资料员 |  |  | 1 |
| 造价员 |  |  | 1 |

投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

## 2、 拟派往本招标工程项目的负责人简历

| 拟任职位 | 项目经理 |
| --- | --- |
| 姓名 | 桑强强 | 出生年月 | 1988年9月10日 |
| 执业或职业资格 | 国家二级注册建造师 |
| 学 历 | 大专 | 职 称 |  |
| 职 务 | 项目负责人 | 工作年限 | 4年 |
| 自 | 至 | 主要经验及承担的项目 |
| 2010年01月 | 2010年08月 | 安徽金大地集团32号楼装饰工程，建筑面积4500平方 |
| 2011年3月 | 2012年7月 | 安徽国轩集团厂房、办公楼、职工宿舍、装饰工程，建筑面积12000m2 |
| 2012年8月 | 2012年10月 | 合肥包河电子商务办公楼装饰工程，建筑面积5000平方 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

注： 1、提供主要人员的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。

2、投标申请人须提供拟派往本招标工程的项目经理与项目技术负责人的技术职称和资格等级证书复印件。

## 3、拟派往本招标项目的主要技术人员简历

| 拟任职位 | 技术负责人 |
| --- | --- |
| 姓名 | 阚永生 | 出生年月 | 1972年5月 |
| 执业或职业资格 | 高级工程师 |
| 学 历 | 大专 | 职 称 | 高级工程师 |
| 职 务 | 项目技术负责人 | 工作年限 | 10年 |
| 自 | 至 | 主要经验及承担的项目 |
| 2010年6月 | 2010年12月 | 合肥市蜀山区邓店村委会办公室装饰改造工程 |
| 2011年1月 | 2011年6月 | 合肥市蜀山区老干部活动中心装饰装修工程 |
| 2012年3月 | 2013年4月 | 中粮米业（巢湖）有限公司办公楼装饰工程 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

技术负责人职称证

## 4、拟派往本项目机构管理岗位人员及岗位证书

安全员岗位证书

施工员岗位证书

材料员岗位证书

造价员岗位证书

质量员岗位证书

5、项目管理组织机构图

## （三）、拟分包企业情况

拟分包情况表

| 分包的工程项目 | 分包人名称 | 分包项目造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本工程无分包情况。

8、投标保证金退还声明

我单位关于  蜀山区西园街道社会组织孵化基地装饰工程  项目（项目编号：2013SSGY0253 ）的投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款人全称：

收款人账号：

收款人开户行：合肥徽商银行南七支行

投 标 人：

（公章）

## （四）、劳动力安排计划表

单位：人

| 工种 级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 施工准备期 | 施工前期 | 施工中期 | 施工后期 | 收尾清理期 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 木工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油漆工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 瓦工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安装工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 综合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 合 计 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |

注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

## （五）、施工组织设计

## 一、工程概况及工程特点

工程名称：蜀山区西园街道社会组织孵化基地装饰工程

建设地点：蜀山区

建设规模：蜀山区西园街道社会组织孵化基地装饰工程

建设单位：蜀山区西园街道

工程质量：合格

工期要求：15日历天

预计开竣工日期：2013年8月至2013年9月（具体开工时间以业主开工令为准）

承包方式：施工总承包

编制依据：蜀山区西园街道社会组织孵化基地装饰工程谈判文件、施工图纸、工程量清单等；公司质量、环境、职业安全健康管理体系文件；适用的法律法规、施工标准、规范及其他要求；

编制指导思想:编制的指导思想是以工程的“质量、安全环境、进度”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产、环境保护上进行了全面落实。该工程实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同。

主要工作内容：地砖铺贴、复合地板铺设、石膏板吊顶、矿棉板吊顶等。

## 二、安装前的准备工作及相关的配合工作

在正式进场前，准备好资质材料，及时向监理单位报审。材料进场后，及时将产品出厂质量合格证书及检验报告报送监理公司审核，并做好现场材料的进场验收工作，以确保进场产品质量的合格。

在正式进场前，准备好资质材料，及时向监理单位报审。材料进场后，及时将产品出厂质量合格证书及检验报告报送监理公司审核，并做好现场材料的进场验收工作，以确保进场产品质量的合格。

1、临时设施的准备

（1）配备一间不小于15m2的临时仓库，用以临时存放施工机具，配件及其它重要物品。

（2）临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明，电风扇等使用，容量不小于1.5kw。

（3）每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。

2、人员配备及相关安全准备工作

（1）工地配备专职质量、安全监督员。

（2）进场前，安装人员须持“五证一单”，身份证、居住证、健康证、操作证和进出入证，并作好安全三级教育和考核，并作好记录

（3）现场施工由工地总工负责协调和管理，配专职安全员佩带安全员标志。

（4）焊工、电工持有效操作证上岗，穿戴好防护用品，严格遵守动火规定办理动火证明，配备一定的灭火器材。

（5）配备安全生产的保护工具及相应设施；

（6）作好施工电动工具的接地保护，电源配电箱应设有漏电保护，确保不发生触电事故。

3、辅材准备：膨胀螺栓、木楔、连接板（垫铁）、岩棉或矿棉、及防盗门专用五金配件和有关装置等。

4、生产、生活及办公设施

本工程办公室、仓库、加工场地设在施工现场，工人宿舍设在场外统一安排。

办公设施：现场分现场办公室、仓库及作业间；办公室配备电脑、复印机、打字机、传真机等办公用品。

生产设施：材料验收合格后放入仓库。设备按施工的先后顺序有序地组织进货，验收后存放在仓库内或立即组织安装。

5、机具准备：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锤 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 水平尺 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 磁力线坠 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 单相移动电源箱 | AC220v/10A | 台 | 2 | 带漏电保护开关 |
| 5 | 枪式电钻 | JLZ-6 | 台 | 2 |  |
| 6 | 卷尺 | JLP-5 | 个 | 5 |  |
| 7 | 水平仪 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 专用套筒扳手 |  | 个 | 4 |  |
| 9 | 移动照明灯具 |  | 台 | 若干 |  |
| 10 | 常用手工工具 |  |  | 若干 |  |
| 11 | 现场安全保护工具 |  |  | 若干 |  |

## 三、各分部分项工程主要施工方案及技术措施

1、矿棉板吊顶施工工艺

矿棉板具有表面平整、不燃、隔热、耐潮湿老化、不霉料变质、不虫柱鼠咬等优点，板面即可涂刷油漆着色，也可粘贴墙纸，并用宜作钻锯刨钉等干作业施工，它与V型轻钢龙骨骨架用自攻螺丝固定作成吊顶的面层和基层，可以满足一、二耐火等级的要求。

(一) 材料购配件要求 
1． 轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种，并按荷载分上人和不上人。
2． 轻钢骨架主件为大，中，小龙骨；配件有吊挂件，连接件，挂插件。
3． 零配件：有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉.
4． 按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。
5． 粘结剂：应按主材的性能选用，使用前作粘结试验。
(二) 主要机具
主要机具包括：电锯，无齿锯，射钉枪，手锯，手刨子，钳子，螺丝刀，搬子，方尺，钢尺，钢水平尺等。
(三) 作业条件
1. 结构施工时，应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝，按射计要求间据，预埋φ6~φ10钢筋混吊杆，射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆，一般间距为何900~1200mm.
2. 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时，应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周，砌筑时预埋防腐木砖，沿墙间距900~1200mm，柱没每边应埋射木砖两块以上。
3. 安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位，通风口及各种露明孔口位置。
4. 各种材料 全部配套备齐。
5. 顶棚罩面板安装前应做完墙，地湿作业工程项目。
6. 搭好顶棚施工操作平台架子。
7. 轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度，灯槽，通风口的构造处理，分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。 
(四) 操作工艺
1． 工艺流程：
弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装矿棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆
2．弹线：根据楼层标高线，用尺竖向量至顶[棚设计标高，沿墙，柱四周弹顶棚标高，并沿顶棚的标高水平线，在 墙上划好分挡位置线。
3．安装大龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，按大龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。4．安装大龙骨
①． 配装好吊杆螺母。
②． 在大龙骨上预先安装好吊挂件。
③． 安装大龙骨：将组装吊挂件的大龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母，拧好螺母。
④． 大龙骨相接：装好连接件，拉线调整标高起拱和平直。
⑤． 安装洞口附加大龙骨，按照图集相应节点构造设置连接卡。
⑥． 固定边龙骨，采用射钉固定，设计无要求时射钉间距为1000mm。
5．安装中龙骨 ：
①． 按以弹好的中龙骨分档线，卡放中龙骨吊挂件。
②． 吊挂中龙骨：按设计规定的中龙骨间距，将中龙骨通过吊挂件，吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为500~600mm。
③． 当中龙骨长度需多根延续接长时，用中龙骨连接件 ，在吊挂中龙骨的同时相连，调直固定。
6．安装小龙骨：
①． 按以弹好的小龙骨线 分挡线，卡装小龙骨掉挂件。
②． 吊挂小龙骨：按设计规定的小龙骨间距，将小龙骨通过吊挂件，吊 挂在中龙骨上，设计无 要求时，一般间距在500~600mm。
③． 当小龙骨长度需多根延续接长时，用小龙骨连接件，在吊挂小龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。
④． 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时，小龙骨应在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。
7．安装罩面板：在以装好并经验收的轻刚骨架下面，按罩面板的规格，拉缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。
8．刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚，焊接处未做防锈处理的表面（如预埋，吊挂件，连接件，钉固附件等），在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。

(五) 质量标准
按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行.
(六) 成品保护
1. 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.
2. 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。
3. 施工顶棚部位已安装的门窗，已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止污损。
4. 已装轻钢骨架不得上人踩踏，其他工种吊挂件，不得吊于轻钢骨架上。
5. 为了保护成品，罩面板安装必须在棚内管道，试水、保温等一切工序全部验收后进行。
(七) 应注意的质量问题
1. 吊顶不平：原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度，并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
2. 轻钢骨架局部节点构造不合理：在留洞、灯具口、通风口等处，应按图相应节点构造设置龙骨及连接件，使构造符合图册及设计要求。
3. 轻钢骨架吊固不牢：顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上，并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高；顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
4. 罩面板分块间隙缝不直：施工时注意板块规格，拉线找正，安装固定时保证平正对直。
5. 压缝条、压边条不严密平直：施工时应拉线，对正后固定、压粘

## 2、轻钢龙骨石膏板吊顶施工方法

（一）施工准备

（1）材料

①轻钢龙骨：符合国家标准《建筑用轻钢龙骨》（GB11981-89）。其中轻钢龙骨由大龙骨、中龙骨、小龙骨、吊挂件（吊杆）、大龙骨挂件、中龙骨挂件、小龙骨挂件、插件、连接件组成，其技术性能见表3-2-1。

表1-1     轻钢龙骨技术性能及参数

| 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 双面镀锌量 | 120g/㎡ | 国标规定≥80g/㎡ |
| 长度误差 | +10，-5㎜（OB） | 国标规定+30，-10㎜ |
| 弯曲内角半径 | 1.25-2.25mm | GB11981-89 |
| 角度偏差 | 1 | 国标规定130’ |
| 平直度 | 底面1.0mm/m | 国标规定2.0mm/m |

大龙骨（主龙骨）是轻钢顶体系中主要受力构件。整个吊顶的荷载通过主龙骨传给吊杆，也就是承载龙骨。

中、小龙骨（次龙骨）中、小龙肌主要是与饰面板固定用，也就是覆面龙骨。大多数为构造龙骨，其间距由饰面板的规格决定，本工程采用600㎜×500的骨架间距。

②常用固定构件的材料：金属膨胀螺栓。

③吊筋：采用φ8钢筋，在一头加工出丝口。

④罩面材料：根据工程设计为纸面石膏板。

（2）审查图纸，制定施工组织设计；绘制主龙骨走向及分格图，制定空调风孔、检查孔、照明（灯箱、灯槽）孔安装组织设计；制定施工顺序及节点样图，进行技术交底。

（3）结构施工时，应在现浇混凝土楼板中，按设计要求间距预埋φ8钢筋吊杆，间距为900至1200㎜。

（4）除顶棚及周围的障碍物，对灯饰灯钢架等承重物固定支点，应按设计要求做好。检查已安装的通风、消防、电器线路，并检查是否完成打压试验及外层保温、防腐等工作。这些工作完成后，方可进行吊顶安装工作。

（5）顶棚罩面板安装前，应做完墙、地湿作业工程项目，搭好顶棚施工操作平台架子。

（6）轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度、灯槽、通风口等处进行构造处理，通过做样板间决定分块及固定方法，经鉴定认可后再大面积施工。

（二）施工常用机具

轻金属龙骨及其罩面装饰板安装施工常用机械有手电钻、电锤、砂轮机、电焊机、拉铆枪，尚有以下专用工具和机械。

（三）施工方法

施工工艺：	弹线→固定吊杆	→	安装主龙骨	→	安装主龙骨	→调平主龙骨→	固定次龙骨、横撑龙骨→覆罩面板

（1）弹线

采用水平仪或前述水注法等方法，根据吊顶的设计标高在四周墙壁或柱壁上弹线，弹线应准确、清晰，其水平允许偏差±5MM。按吊顶设计标高线再分别确定并弹出覆面龙骨和承载龙骨所在位置的平面基准线；当设计为单层构造的轻型中顶时，即弹出边部吊顶面（L型龙骨或长木方等修边材料底面）的水平基准线。根据设计规定，按龙骨中距弹出纵横分格线并确定吊点位置（楼板有预埋时即与之相应）。如果有与吊顶构造相关联的特殊部位，如偶然上人检修简易马道及吊挂轻型设备等，需要增设吊点吊件和承载龙骨以及吊顶面的高低错落等，这些位置也一并标出。此时若发现吊点位置司令员遇楼板结构的缝隙处，而吊点的紧固主式将是采用射钉或胀铆螺栓时，应使吊点避开楼板缝，或是采取可靠的加固方法。对于吊顶吊点的现场确定及其紧固措施，必须充分考试它所要承爱的荷重，同进也须针对建筑基体本身的强度，吊点的间距应严格按照设计图纸的既定尺寸。

（2）固定吊杆

吊杆的选择，应根据吊顶的形式灵活处理。可用钢筋，也可用型钢一类的型材。如果选用的不是标准图集的构件，那么，吊杆的大小及连接构造，应经过设计与计算，校核其抗拉强度是否满足安装的要求。如果选用标准图集，吊杆的规格及固定方法已经计算，只要按标准图集所标注的尺寸规格选用即可。

选用与设计吊杆、主要是安全问题，其次是悬吊方便，调节灵活。只有这样，才能做到安全实用。在隐蔽式装配吊顶中，吊顶本身质量的大小，是否上人或有无其他活荷载，以起使用的荷载为准则。吊杆的施工，主要包括与结构的固定、断面选择、吊杆与龙骨的连接。

①吊杆与结构的固定：按照设计规定的方式，将吊杆与吊点的紧固件相接。与结构的固定方法，基本上有三种形式：

a.对于板或梁上预留吊钩预埋件。即将吊杆与预埋件焊接、勾挂、拧固或以其他方法连接。

b.在吊点的位置，用冲击钻打胀管螺栓，然后将胀管螺栓同吊杆焊接。此种方法可省去预埋件，比较灵活。

c.用射钉枪固定射钉，如果选用尾部带孔的射钉，将吊杆穿过尾部的孔即可。如果选用不带孔的射钉，宜选一个小角钢固定在楼板上，另一条边钻孔，将吊杆穿过角钢的孔即可固定。

对吊杆应计算好吊杆的长度尺寸，如下端需要套丝的要注意丝扣的的长度留有余地以备螺母紧固和吊杆的高度方向调节。当前大部分吊顶上部空间的管道和设备较为复杂，有些吊筋预埋的长度不够或龙骨产品的配套吊杆长度不足，施工时常需另有吊筋与之相焊接，焊接时必须采用搭接焊，焊接部位的长度应不小于60㎜，焊缝应饱满。

②吊杆与龙骨的连接：可以采用焊接，也有的采用吊挂件。焊接固然很牢固，但维修或更换时较麻烦。吊挂件则不然，它是工厂的成品，随龙骨配套供应，安装一般比较简单牢固，如前面提到的吊挂件，安装时已经定型化，套住即可。吊挂件的型式主要是根据龙骨的断面来设计，不同的龙骨断面，需不同的吊挂件，安装的办法也有所差别。

（3）安装主龙骨

在龙骨的安装程序上，因为主龙骨在上，所以，吊挂件同主龙骨相连，在主龙骨底部弹线，然后再用连接件将次龙骨与主龙骨固定。在主、次龙骨的安装程序上，可先将主龙骨与吊杆安装完毕，然后再依次安装中龙骨、小龙骨。也可以主、次龙骨一齐安装，二者同时进行。至于采用哪些形式，主要视不同部位、所吊面积大小来决定。

大房间安装大龙骨，根据设计要求中间部分应起拱，一般为短距的1/200。

（4）调平主龙骨

在安装龙骨前，因为已经拉好标高控制线，根据标高控制线，使龙骨就位，调平主要是调整主龙骨，只要主龙骨标高正确，中、小龙骨一般不会发生什么问题。

待主龙骨与吊件及吊杆安装就位以后，以一个房间为单位进行调整平直。调平时按房间的十字和对角拉线，以水平线调整主龙骨的平直；也可同时使用60㎜×60㎜的平直木方条，按主龙骨的间距钉圆钉将龙骨卡住作临时固定，木方两端顶到墙上或梁边，再依照拉线进行龙骨的升降调平。对于由T型龙骨装配的轻型吊顶，主龙骨基本就位后，可暂不调平，待安装横撑龙骨后再行调平间短向跨度的1/200。

（5）固定次龙骨、横撑龙骨

在覆面次龙骨与承载主龙骨的交叉布置点，可使用其配套的龙骨挂件（或称吊挂件、挂搭—）将二者上下连接固定，龙骨挂件的下部勾挂住覆面龙骨，上端搭在承载龙骨上，将其U型或W型腿用钳子嵌入承裁龙骨内。

中龙骨的位置根据大样图按板材尺寸而定，如果间距较大（大于800㎜）时，在中龙骨之间增加小龙骨，小龙骨与中龙骨平行，与大龙骨垂直用小吊挂件固定。

安装横撑龙骨。横撑龙骨用中、小龙骨截取，其位置与中、小龙骨垂直，装在罩面板的拼接处，如装在罩面板内部或者作为边龙骨时，宜用小龙骨截取。横撑龙骨与中、小龙骨的连接，采用中、小接插件连接牢固。再安装沿边异型龙骨或铝角条。

横撑龙骨与中、小龙骨的底面必须平顺，所有接头处不得有下沉感，以便于罩面板安装。横撑龙骨的间距与中龙骨的间距，都必须根据所使用罩面板的每块实际尺寸决定。主、次龙骨长度方向可用接插件接，接头处要错开。龙骨的安装，一般是按照预选弹好的位置，从一端依次安装到另一端。如果有高低跨，常规做法是先安装高跨部分，然后再安装低跨。对于检修孔、上人孔、通风篦子等部位，在安装龙骨的同时，应将尺寸及位置留出，将封边的横撑龙骨安装完毕。如果在吊顶下部悬挂大型灯饰，龙骨与吊杆在此方面都应做好配合，有些龙骨还需断开，以便安全使用。如若一般灯具，对于隐蔽式装配吊顶来说，可以将灯具直接固定在龙骨上。

（5）覆罩面板

龙骨安装完毕后要进行认真检查，符合要求后才能安装罩面板。对安装完毕的轻钢龙骨架，特别要检查对接和连接处的牢固性，不得有虚拉、虚焊现象。

①纸面石膏板的罩面钉装：装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）对纸面石膏板的安装有明确规定，要求板材应自由状态下就位固定，以防止出现弯棱、凸鼓等现象。纸面石膏板的长这（包封边），应沿纵向次龙骨铺设。板材与龙骨固定时，应从一块板的中间向板的四边循序固定，不得采用在多点上同时作业的做法。

用自攻螺钉铺钉纸面石膏板时，钉距以150至170㎜为宜，螺钉应与板面垂直。自攻螺钉与纸面石膏板边的距离：距包封边（长边）以10-15㎜为宜；距切割边（短边）以15-20㎜为宜。钉头略埋入板面，但不能致使板材纸面破损。在装钉操作中如出现有弯曲变形的自攻螺钉时，应予剔除，在相隔50㎜的部位另安装自攻螺钉。纸面石膏板的拼接缝处，必须是安装在宽度不小于40㎜的C型龙骨上；其短边必须采用错缝安装，错开距离应不小于300㎜。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝也应错开，上下层板各自的接缝不得同时落在同一根龙骨上。

②嵌缝处理：纸面石膏板拼接缝的嵌缝材料主要有：嵌缝石膏粉，玻璃纤维带。嵌缝石膏粉的主要万分是石膏粉加入缓凝剂等。嵌缝及填嵌钉孔等所用的石膏腻子，由嵌缝石膏粉加入适量清水（嵌缝石膏粉与水的比例为1：0.6），静置5-6min后经人工或机械调制而成，调制后应放置30min再使用。注意石膏腻子不可过稠，调制时的水温不可低于5℃，若在低温下调制应使用温水；调制后不可再加石膏粉，避免腻子中出现结块和渣球。玻璃纤维格胶带的宽度一般为50㎜，粘贴拮取施板缝开裂。

整个吊顶面的纸面石膏板铺钉完成后，应进行检查，并将所有的自攻螺钉的钉头涂刷防锈涂料，然后用石膏腻子嵌平。此后即作板缝的嵌填处理，其程序如下：

a.清扫板缝，用小刮九将嵌缝石膏腻子均匀饱满地嵌入板缝，并在板缝处刮涂约60㎜宽、1㎜厚的腻子。随即贴上玻璃纤维网格胶带，使用宽约60㎜的腻子刮刀顺玻纤网格胶带方向压刮，将多余的腻子挤出，并刮平、刮实、不可留有气泡。

b.用宽约150㎜的刮刀将石膏腻子填满宽约150㎜的板缝处带状部分。

c.用宽约300㎜的刮刀再补一遍石膏腻子，其厚度不得超过2㎜。

d.待腻子完全干燥后（约12H），用2号砂布或砂纸将嵌缝石膏腻子打磨平滑，其中可部分略微凸起，但要向两边平滑过渡。

（四）吊顶节点收口处理

（1）吊顶与墙柱面结合处收口

装饰石膏板吊顶与墙柱面的衔接处的收口方式，主要有平接式和留槽式两种。

（2）吊顶与窗帘盒结合处收口

吊顶与墙窗盒的结合部处理采用窗帘盒为木质材料，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶与其立面自然平接。

（3）吊顶与灯具结合处节点

安排灯位时，应昼避免合主龙骨截断，如果不避免，应将两段龙骨在上部再连接。

（五）、吊顶工程通病防治方法（见表1-2）

表1-2     吊顶施工中常见通病及防治措施

| 名称 | 现象 | 原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶拱度不均匀 | 1．其下表面的拱度不均匀，不平整，甚至形成波浪形； 2．周边或四周不平； 3．吊顶安装好后，经短期使用即产生凹凸变形 | 1．施工中未按要求弹线起拱，形成拱度不均匀； 2．吊杆或吊筋间距过大，拱度末调匀，受力后产生不规则挠度； 3．接头不平或硬弯，造成吊顶不平整； 4．受力节点结合不严，受力后产生位移 | 1．利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度； 2．吊筋螺母处应加垫板以利拱度调整，吊筋过短，可将螺栓焊接加长，并安装螺母、垫板来调整拱度 |
| 面板吊顶不平 | 吊顶安装后，明显不明，甚至产生波浪形状 | 1．水平标高线控制不好，误差过大； 2．安装面板时，龙骨未调平就进行安装，再进行调平，使板条受力不均匀； 3．龙骨上直接悬吊重物，承受不住而发生局部变形； 4．吊杆固定不牢，引起局部下沉 | 1．标高线应准确弹到墙上，并控制其误差不大于5㎜；跨度较大时，应在中间适当位置加设标高控制点； 2．面板安装前，应先将龙骨调平方能安装； 3．当龙骨兼卡具时，不能直接悬吊的设备，应直接与结构固定； 4．吊杆应固定牢固，施工中应加强保护 |
| 烤漆主龙骨次龙骨纵横方向线条不平直 | 外露铝合金龙骨线条不平直 | 1．主龙骨、次龙骨受扭折，虽经修理整，仍不平直； 2．拉牵力不均匀； 3．未拉通线全面调整主龙骨，次龙骨的高低位置； 4．测吊顶的水平线有误差，中间平面起拱度不符合规定 | 1．凡是受扭折的主龙骨、次龙骨一律不宜采用； 2．拉通线，逐条调整龙骨的高低位置和线条平直； 3．四周墙面的水平线应测理正确，中间按平面起拱度1/200-1/300 4．重新调整龙骨的平整度和更换受扭折的龙骨 |
| 吊顶的造型不对称罩面板布局不合理 | 房间四周的罩面板不对称 | 1．未在房间四周拉十字中心线； 2．未按设计要求布置主龙骨、次龙骨； 3．铺安罩面板流向不正确 | 1．按吊顶设计标高，在房间四周的水平线位置拉十字中心线； 2．按设计要求布设主龙骨、次龙骨； 3．中间部分先铺整块罩面板，余量应平均分配在四周最外边一块 |

## 3、地砖、花岗石地面工程施工方法

（1）抛光地砖地面层

（一）准备工作

（1）材料

①按图纸的600*600抛光砖；

②水泥：425号、425号白水泥；

③砂：水泥砂浆用粗砂，嵌缝用中砂、细砂；

④墙面弹好+50㎝水平标高线；

⑤穿过地面的套管已做完，管洞已用细石混凝土堵塞密实；

⑥设计要求做防水层时，已办完隐检手续，并完成蓄水试验，办好验收手续；

⑦安装好门框，并用木板或铁皮保护；

⑧绘制拼花大样图，按图分类、选配面料。

（二）施工机具

小水桶、半截桶、笤帚、方尺、手锹、铁抹子、大杠、中杠、小杠、筛子、窄手推手、钢丝刷、喷壶、锤子、硬木折板（240㎜*120㎜*50㎜）、合金尖凿、合金扁凿子（用φ6钢盘焊接K6-K8合金钢片）、钢片刀、拨板（200㎜*70㎜*1㎜）、小型台式砂轮与提式切割机。

（三）施工方法

施工工艺：基层清理  →  标筋  →  刷水泥素浆铺结层砂浆  →  弹线  →铺块板  →  压平拨缝   →  嵌缝  →  养护

（1）基层清理：基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净，用水冲洗、晾干。如为光滑的混凝土楼面，应凿毛。对于楼地面的基体表面，应提前一天浇水。

（2）标筋：根据墙水平基准线，弹出地面标高线。然后在房间四周做灰饼。灰饼表面应比地面标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼标筋。有地漏和排水孔的部位，应从四周向地漏或排水孔向方做放射状标筋，坡度0.5%-1%。

（3）刷水泥素浆铺结层砂浆：铺砂浆前，基层应浇水湿润，刷一道水灰比为0.4-0.5的水泥素浆，随刷随铺体积比）干硬性水泥砂浆，砂浆稠度必须控制在3.5㎝以内。根据标筋的标高，用木抹子拍实，短刮尺刮平，再用长刮尺通刮一遍，然后检测平整度应不大于4㎜。拉线测定标高和泛水，符合要求后，用木抹子搓成毛面。踢脚线应抹好底层水泥砂浆。

（4）弹线：根据设计要求和地砖的规格尺寸，在已有一定强度的底灰上用默斗线弹线，弹线要考虑每联间缝隙，找中、找平、找方同水磨石、大理石面层。

其他块板：根据设计要求确定地面标高线和平面位置线，可用尼龙线或棉线强在墙面标高点上拉出地面标高线以及垂直交叉的定位线。

（5）铺块板：铺贴前将选配好的块板砖清洗干净后，放入清水中浸泡2-3H，然后取出晾干备用。按定位线的位置铺贴用1：2的水泥砂浆摊在砖背面上，再将砖与地面铺贴，并用橡皮锤敲击砖面，使其与地面压实，并用高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时，应用水平尺检查平整度，以高的部分用橡皮锤敲平，低的部分应起出砖后用水泥浆垫高。

（6）压平拨缝

①每铺完一个房间或者说个段落，用喷壶略洒水，15min左右用木锤和硬木拍板按铺砖顺序锤铺一遍，不遗漏。边压实边用水平尺找平。

②压实后，拉通线先竖缝后横缝进行拨缝调查，使缝口平直、贯通。调缝后，再用木锤、拍板砸平。破损面砖应更换。随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。

③从铺砂浆到压平拨缝，应连续作业，常温下必须在5-6H内完成。

（7）嵌缝：水泥浆结合层终凝后，用白水泥浆或普通水泥浆擦缝，用棉丝蘸浆从里到外顺缝揉擦，擦实为止。

（8）养护：地面铺贴24H后，应铺锯木屑等养护，4-5D后方准上人。

（2）.花岗石板块地面施工

（一）施工顺序：清理基层→弹线→试拼试排→刷水泥及铺沙浆结合层→铺设板块→灌缝擦缝一养护

（二）施工方法

清理基层

板块地面铺砌前，应先挂线检查楼、地面的平整度，将地面垫层上的杂物清除，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的沙浆。如果是光滑的钢筋混凝土楼面，应凿毛。基层表面应提前一天浇水湿润。

弹线

根据设计要求，确定平面标高位置。平面标高确定后，在相应立面上弹线，在根据板块分块情况挂线找中，即在房间地面取中心，拉十字线。与走廊直接相通的门口外，要与走道地面拉通线，板块分块布置要以十字线对称。如室内地面与走廊地面颜色不同，其分界应安排在门口门扇中间处

试拼试排

试拼：在正式铺设之前，对每个房间的花岗石或大理石板块，按图案、颜色、纹理试拼，将非正块板对称放在靠墙部位，试拼后两个方向编号排列，然后按编号放整齐。

试排：在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干沙，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm。结合施工大样图及房屋实际尺寸，把花岗石或大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，校对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。

刷水泥将及铺沙浆结合层

刷水泥浆及铺沙浆结合层：试铺后将干沙和板块移开，清扫干净，用喷壶洒水润湿，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4~0.5，不要刷得面积过大，随铺沙浆随刷）。根据板面水平线确定结合层沙浆厚度，拉十字控制线，开始铺结合层干硬水泥沙浆（一般采用1：2~1：3的干硬水泥沙浆，干硬程度以手捍成团、落地即散为宜），厚度控制在放上石材板块时宜高出面层3~4mm。铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平（铺摊面积不得过大）。

铺设板块

施工前应将板块浸水湿润，待擦干或表面晾干后方可铺设，这是保证面层与结合层粘结牢固、防止空鼓、起壳等质量通病的重要措施。根据房间拉的十字控制线，纵横各铺一行，做为大面积铺砌标筋用。依据试拼的编号、图案及试排时的缝隙（板块之间的缝隙宽度，当设计无规定时，不应大于1mm），在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性沙浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板，振实沙浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查沙浆表面与板块之间是否吻合如发现有空虚之处，应用沙浆填补，然后正式镶铺，先将水泥沙浆结合层满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆（用浆壶摇匀），在铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵横行后有了标准，可分段分区铺砌，一般房间宜先里后外，逐步退至门口，以便成品保护，但必须注意与楼道相应灌缝擦缝2天之后，经检查板块无断裂及空鼓现象，方可进行灌缝。用浆壶将稀水泥浆或1:1稀水泥沙浆（水泥：细沙）灌入缝内2/3高低，并用小木条把流出的水泥浆向缝内刮抹。灌缝面层上溢出的水泥或水泥沙浆须在凝结之前予以消除，再用与板面颜色相同的水泥色浆将缝灌满。待缝内水泥凝结后，再将面层清洗干净，3天内进止上人走动。

养护

在擦干净的地面上，用干锯末覆盖，2~3天禁止上人。

打蜡：当水泥沙浆结合层达到强度后（抗压强度达到1.2Mpa时）方可进行打蜡。板块楼、地面面层的允许偏差和检验方法见表2-1

表2-1       板块楼地面面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抛光砖 | 普通地砖 | 花岗石板 | 塑胶板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 4 | 1 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 3 | 3 | 2 | 3 | 接5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 尺量和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 3 | 4 | 1 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 板块间隙宽度不大于 | 2 | 2 | 1 | - | 尺量检查 |

地砖、花岗岩地面质量通病及防治措施

| 项次 | 项目及疵病 | 主要原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、花岗岩地面 |
| 1 | 板块空鼓 | 1．基层处理不洁净，给合不牢； 2．结合层砂浆太稀； 3．基层干燥、水泥素浆刷得不匀或已干； 4．结合层砂浆未压实； 5．铺贴不当 | 1．基层应彻底消除灰渣和杂物，用水冲洗干净、晾干； 2．必须采用干硬性砂浆。砂浆应拌匀、拌热、切忌用稀砂浆； 3．铺砂浆先湿润基层，水泥素浆刷匀后，随即铺结合层砂浆； 4．结合层砂浆应拍实揉平搓毛； 5．面板铺贴前，板块应浸湿、晾干，试铺后，浇水灰比为0.45的水泥素浆正式铺镶。严禁撤干水泥面铺贴。定位后，将板块均匀轻击压实 |
| 2 | 板接缝高 低差偏大 | 1．板块直角偏差大、厚薄不均匀； 2．操作检查不严 | 1．用“品”字法挑选合格产品，剔除不合格品；对厚薄不匀的板块，采用厚度调整器在背面后砂浆调整板厚； 2．应采用试铺方法，浇浆宜稍厚一些，板块正式落位后，用水平尺骑缝搁置在相邻的板块上，边轻锤压实边检查接缝，直至板面齐平为止 |
| 二、抛光砖及普通地砖地面 |
| 1 | 空鼓、起拱 | 1．结合层施工时，水泥素浆干燥或漏刷； 2．结合层砂浆太稀；或粘结浆处理不当； 3．板材未浸泡； 4．外地面受温度变化胀缩起拱 | 1．铺结合层水泥砂浆时，基层上水泥素浆应刷均；不漏刷，不积水，不干燥；随刷随铺摊结合层； 2．结合层砂浆必须采用干硬性砂浆；铺贴粘结浆采用湿浆板底括浆法或撤干水泥时应浇湿；铺贴后，砖必须压紧； 3．铺块前，块材应用清水浸泡2-3H，取出晾干即用； 4．外地坪必须设置分仓缝断开 |
| 2 | 相邻两块板高低不平 | 1．材料厚薄不一； 2．个别厚薄不均的块材未作处理 | 1．易除不合格产品； 2．个别厚薄不均者，可用砂轮打磨 |
| 3 | 铺贴房间面层出现大小头 | 1．房间本身宽窄不一； 2．受铺砖缝隙影响 | 1．做内粉刷时，房间内的纵横净距尺寸，必须调得一致； 2．铺砖时，严格按施工控制线控制纵、横缝隙一致 |
| 4 | 砖面污染 | 1．砖面受水泥浆污染； 2．未及时擦除砖面水泥浆 | 1．无釉面砖有强吸浆性，严禁在铺好的面砖上直接拌合水泥浆灌缝；可用浓水泥浆嵌缝； 2．缝隙中挤出的水泥浆应即时用棉纱擦干净 |

## 4、木饰门、全玻璃门制安施工方法

1、木饰门制作

（一）施工准备

（1）木材

木门及其他细木制品应采用窑法干燥的木材，含水率不应大于12%。根据我国《木结构工程施工及验收规范》（GBJ206-83）对门窗及其他细木制品所用木材的要求。选择标准应符合表2-1-1的规定。

表3-1         木门窗及其他细木制品用木材的选材标准

| 制品名称 木材缺陷 | 门扇的立梃、冒头、中冒头 | 门框、窗台板、踢脚 板及木楼梯 |
| --- | --- | --- |
| 活节 | 节径 | 不计个数时应 小于（MM） | 15 | 10 15 20 |
|  |  | 计算个数时不 应大于 | 材宽的 | 材宽的 |
|  | 个数 | 任何一延米中 不应超过 | 4 | 6 |
| 死 节 | 允许，包括在活节总数中 | 允许，包括在活节总数中 |
| 髓 心 | 不露出表面的，允许 | 不露出表面的允许 |
| 裂缝 | 深度及长度不得不大于厚度及材长 | 深度及长度不得大于厚度及材长的 |
|  | 1/4 | 1/3 |
| 斜纹：斜率不大于（%） | 10 | 15 |
| 其 他 | 浪形纹理、圆无须纹理、编心及化学变色允许 |

（2）胶结剂

采用半耐水的脲醛树脂胶。

（二）主要常用机具

粗细刨、花色刨、手锯、电动锯、机刨、水平尺、角尺、锤子、斧子、电钻、墨头号、扁铲等。

（三）施工方法

施工工艺流程：配料 →刨料 →划线  →凿眼 →开榫→  门框（扇骨架）组装

→门扇饰面板

（1）配料

配料前要熟悉图纸，了解门的构造、各部分尺寸、制作数量和质量要求。计算出各部件的尺寸要和数量，列出配料单，按配料单进行配料。配料必须加大尺寸，即各种部件的毛料尺寸要比其净料尺寸加大些（制作门时，往往需要大量刨削，拼装时也会有损耗），最后才能达到图纸上规定的尺寸。门窗料的断面，如要两面刨光，其毛料要比净料加大4至5㎜，如果只是单面刨光，要加在2至3㎜。门料的长度，因门框的冒头有走头（加长端），冒头（门框的上冒头，安装时，再根据门洞尺寸决定取舍。门框挺通常应加长30㎜，以便入地坪以下使门框牢固。

配料时，要先配长料后配短料，先配框料后配扇料，使木料得到充分合理的使用。

在选配的木料上按毛料尺寸划出截断、锯开线，考虑到锯解木料时的损耗，一般留出2至3㎜的损耗量。锯切时，要注意线直、端面平，并注意不要锯锚线，以免造成浪费。

（2）刨料

刨料工序是木门制作的关键工序，必须熟练掌握刨料前，宜选择纹理清晰、无节疤和毛病较少的材面作为正面。对于框料，任选一个窄面为正面。对于扇料，任选一个宽面为正面。

刨料时，应看清木料是顺纹和逆纹，应当顺着木纹刨削，以免戗槎。刨削中常用尺子量测尺寸是否满足设计要求，不要刨过量，影响门窗的质量。有弯曲的木料，可以先刨凹面，把两头刨得基本平整，再用大刨子刨，即可刨平。如果先刨凸面，凹面朝下，用力刨削时，凸面向下弯，不刨时，木料的弹性又恢复原状，很难刨平。有扭曲的料，应先刨木料的高处，直到刨平为止。

正面刨平直以后，要打上记号，再刨垂直的一面，两个面的夹角必须是90°一面刨料，一面用角尺测量。然后，以这两个面为准，用勒子在料上画出所需要的厚度和宽度线。整根料刨好，这两根线也不能刨掉。检查木料是否刨好的方法是：取两根木料叠在一起，用手随便按动上面一根木料的一个角，这根木料丝毫不动，即证明这根料刨平了。检查木料尺寸是否符合要求的方法是：如果每根料的厚度是40㎜，取10根料叠在一起，量得尺寸是400㎜（误差±4㎜），其宽度方向两边都不突出。

（3）划线

在刨削好的木料上根据门的构造要求划出榫、眼线。孔眼的位置应在木料的蹭，宽度不超过木料厚度的1/3，由凿子的宽度确定；榫头的厚度按榫眼的宽度确定，其半榫的长度应为木料宽度的1/2。对于成批的木料，应先选出两根刨好的料大面相对叠放一起，划上榫、眼的位置。划线经检查准确无误时，即可以这两根料为样板再成批划线，要求划线准确、清晰和齐全。划线时所用角尺、竹笔或勒子等，均需靠在画过或写过标记的木料正面上。

（4）凿眼

凿眼时，要选择与眼的宽度相等的凿子。凿刃要锋利，刃口必须磨齐平，中间不能突起成弧形。先凿透眼，后凿半眼，凿透眼时，先凿背面，凿到1/2眼深，最多不能超过2/3眼深后，把木料翻过来凿正面，直到把眼凿透。这样凿眼，可避免把木料凿劈裂。另外，眼的正面边线要凿去半条线，留下半条线，榫头开榫进也留半线，榫、眼合起来整一个线，这样的榫、眼结合才紧密。眼的背按线凿，不留线，使眼比面略宽，这样的眼装榫头时，可避免挤裂眼口四周。

凿好的眼，要求方正，两边要平直。眼内要清洁，不留木渣。千万不要把中间凿凹了。凹的眼加楔时，不能夹紧，榫头很容易松动，这是门窗出现松动、头下、下垂等质量问题的原因之一。

（5）裁口

裁口是在门框梃上做出，裁口是对门扇在关闭时起限位作用。裁口要求方正平直，不能的戗槎起毛、凹凸不平的现象。最忌讳口根有台，即裁口的角上木料没有刨净，也可不在门框梃木方上做裁口，而是用一条小木条粘钉在门框梃木方上。

（6）开榫

开榫也称倒卯，好指依榫的纵向线锯开至榫根部，再将锯立起来施锯以不过线为度。开榫时需留半线。开半榫时，其长度应为木料宽度的1/2，比半眼深度少1至2㎜，以备榫头受潮时伸长。再把榫头两侧的多余部分断掉而完成榫头形成。透榫锯好后插入榫眼，以松紧适度为宜。锯好的半榫应比半眼稍大。组装时。四面倒角抹胶后采入半眼可保持连接牢固。开成的榫头要求方正、平直，组装时不伤榫眼。

（7）门框（扇骨架）组装

组装门框、扇前，应选出各部件的正面，以便合组装后正面在同一面，把组装后刨不到的面上的线用砂纸净掉。门框组装前，先在两根框梃上量出门高，用细锯锯出一道锯口，或用记号笔划出一道线，这就是室内地坪线，作为立框的标记。

门框的组装，是把一根边梃平放，正面向上，将中贯档、上冒头（窗框还有下冒头）的榫插入梃的眼里，再装上另一边的梃，用锤轻轻敲打拼合，敲打时要垫木块，防止打坏榫头或留下敲打的痕迹。待整个门窗框拼好归方以后，再将所有的榫头敲实，锯断露出的榫头。

（8）门扇饰面板

①施工方法：校核尺寸→基层处理→安装基层板 →饰面及收口

a.校核尺寸

门扇饰面通常在门套施工完毕后制作，先根据对之尺寸进行各扇实测并作好标识标记，以便安装时正确就位。

b.基层处理

在饰面基层板安装前，对门扇木框进行处理，做到表面平整、光滑（可用刨子刨平）再施涂防火涂料。

c.安装基层板

基层处理完毕后，可进行基层板的安装（五夹板）即胶合板的铺钉，汽钉为25㎜，钉距控制在100㎜左右，最后钉眼用油性腻子嵌平钉孔。

d.饰面及收口

基层板安装完毕后，进行四周收口校对刨边再钉门扇黑胡桃实木收口封边条（封边条口内及门扇四周刷白乳胶漆）做到四周接口平整、光滑；饰面板应进行挑选，分出不同色泽，应注意其木纹的美观谐调，粘贴饰面板使用立时得，粘贴时，用刷子涂胶均匀刷饰面板的背面和木基层面上，粘贴后用干净的布平铺在饰面板上，用皮质锤在上面轻锤，使饰面板面紧紧粘贴在基层板面上。

2、木门安装

（一）施工准备

（1）门框口防腐处理

①防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600孔/CM2的筛。或稀释的冷底子油，涂刷木材面与墙体接触部位。

②门框进入施工现场必须检查验收。门窗框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求，有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况，应先进行修理。

③木门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇均应涂刷清油一道。刷油后应通风干燥。刷好油的门应分类存放在存物架上，架子上面应垫平，且距地20至30CM，存放时框与框、扇与扇之间应垫木板条通风。

④门窗框安装应在封墙面板前进行，门扇的安装宜在墙面涂刷后进行。如必须先安装时，应注意对成品的保护，防止碰撞和污染。

（二）常用机具

常用机具为：粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨头号、木钻、小电锯、担子板、笤帚等。

（三）施工方法

施工工艺流程：后塞口安装 → 门扇的安装

安装门框为后塞口，即在安装隔墙龙骨时预先按门窗尺寸留好洞口，然后将门窗框塞入洞内，在竖龙骨处垫好木片，用钉子钉牢。

①后塞口安装

后塞口的施工方法，门窗洞口要按图纸上的位置和尺寸留出。洞口应比门窗口大30至40㎜（每边大15㎜至20㎜）。

安装门窗框时，先把门窗框塞进去，用木楔临时固定，用线坠和水平尺校正。校正后，用自攻螺丝把门窗框钉牢在龙骨上。螺帽拧入梃内。

②门扇的安装

安装门扇前，要检查门扇编号是否正确。另外，还要注意开启方向，以免把扇上错。然后，量出门窗框口的净尺寸，考虑风缝的大小，再确定扇的高度和宽度，并进行修刨。

修刨时，应将门扇立于门窗框中，检查与门窗框配合的松紧度。由于木材有干缩湿胀的性质，而且门窗扇、门窗框上都需要有油漆及打底层的厚度，所以安装时要留缝。一般门扇对口处竖缝留1.5至2.5㎜，窗扇竖缝为2㎜。并按此尺寸进行修刨。

排好缝隙后面的合页位置。合页位置距上、下边的距离宜是门窗扇高度的1/10，这个位置对合页受惫比较有利。然后把扇取下来，用扇铲剔出合面要不槽。合页槽应外边浅，里边深，其深度应当是把合页合上后与框、扇平正为准，剔好合页槽后，将合页放入，下、下合页各拧一颗螺丝钉把扇挂上，检查缝隙是否符合要求，扇与框是否齐平，扇能否关住。门窗安装的允许偏差应符合表2-1-3的规定。检查合格后，再把螺丝钉全部上齐。双扇门窗扇的安装方法与单扇的安装基本相同，只是多一道工序——错口。双扇门应按并启方向看，右手门是盖口，左手门是等口。

表3-2           门窗制作允许偏差

| 项次 | 项目 | 构件名称 | 允许偏差（MM） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III级 |
|  | 翘曲 | 框 | 4 |
|  |  | 扇 | 3 |
| 2 | 对角线长度 | 框、扇 | 3 |
| 3 | 木胶合板门1㎡内的平整度 | 扇 | 3 |
| 4 | 高、宽 | 框 | +0 -2 |
| 5 | 裁口、线条和结合处偏差 | 框、扇 | 1 |
| 6 | 冒头或棂子对水平线偏差 | 扇 | 2 |

表3-3        门窗安装的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（MM） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框的正、侧面垂直度 | 3 |
| 2 | 框对角线长度 | 3 |
| 3 | 框与扇接触面平整度 | 2 |

（3）小五金

小五金安装：

门锁等五金按设计要求安装到位。

3、全玻璃门

（一）施工准备

（1）玻璃、万能胶、玻璃胶、门扇上下横档、地弹簧、定位锁、门拉手。

（2）定部分的玻璃之前门框的不锈钢板或其他饰面包覆安装应完成，地面的装饰施工也应已经完毕。门框顶部的玻璃安装限位槽已留出，其限位槽的宽度应大于所用玻璃厚度2至4㎜，槽深10至20㎜。

（3）装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装时应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线。

（二）施工常用机具

玻璃吸盘、划玻璃刀、细砂轮、水平尺、直尺、线坠、旋凿、冲击钻、手电钻。

（三）施工方法

①裁割玻璃

厚玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部进行测量，选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小2至3㎜。玻璃板的高度方向裁割，应小于实测尺寸3至5㎜。玻璃板裁割后，应将其四周作倒角处理，倒角宽度为2㎜，如若在现场自行倒角，应手握细砂轮块作缓慢细磨操作，防止崩角崩边。

②固定底托

不锈钢（或铜）饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再用万能胶将不锈钢面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管家，可用铝角将其固定在框柱上，或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。

③安装玻璃板

用玻璃吸盘将玻璃板吸紧，然后进行玻璃就位。应先把玻璃板上边插入门框底部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。在底托上固定玻璃板的方法为：在底托上方上钉木板条，距玻璃板面4㎜左右；然后在木板条上涂刷万能胶，将饰面不锈钢片粘卡在木方上。

④注胶封口

玻璃门固定部分的玻璃板应位以后，即在顶部限位槽底部的底托固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注胶密封。首先将玻璃胶开封后装入打胶枪内，即用胶枪的后压杆端头板顶往玻璃胶罐的底部；然后一只手托住胶枪身，另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄，将玻璃胶在缝隙处形成一条均匀的直线。最后用塑胶片刮去多余的玻璃胶，用棉布擦净胶迹。

门上固定部分的玻璃板需要对接时，其对接缝应有2至3㎜的宽度，玻璃板边部要进行倒角处理。当玻璃块留缝定位并安装稳固后，即将玻璃胶注入其对接的缝隙，用塑料片在玻璃反对缝的两面把胶刮平，用布擦净胶料残迹。

（2）活动玻璃门扇安装

全玻璃活动门扇的结构没有门扇框，门扇的启闭由地弹簧实现，地弹簧与门扇的上下金属档进行铰接。

①划线

在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转达动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品安装说明。

②确定门扇高度

玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5㎜左右，以便于安装时进行定位调节。

把上、下横档（多采用镜面不锈钢成型材料）分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。如果门扇高芳不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条舒畅行调节。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。

③固定上下横档

门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃板与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条、门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。

④门扇定位

进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1至2㎜，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔伴套入销轴上。然后把门扇转动90°使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15㎜左右（调动定位销上的调节螺钉）

⑤安装拉手

全玻璃门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应略有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许多玻璃胶；如若插入过松，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃贴靠紧密后再拧紧固定螺钉。

4、木饰门、自动及全玻璃门质量验收标准

（1）木门窗

门窗的制作质量，应符合下列规定：

①表面应光洁或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印。

②框、扇的线应符合设计要求。割角、拼缝应严实平整。

③小料和短料胶合门窗、胶合板或纤维板门扇，不允许胶胶。胶合板不允许刨透表层单板或戗槎。

（2）装饰木门窗安装的留宽度见表3-4。

表3-4    木门窗安装留缝宽度

| 项次 | 项目 | 留缝宽度（MM） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗对口缝、扇与框向立缝 | 1.5-2.5 |
| 2 | 工业厂房双扇大站对口缝 | 2.0-5.0 |
| 3 | 框与窗间上缝宽度 | 1.0-1.5 |
| 4 | 窗扇与下坎间缝 | 2.0-3.0 |
|  | 门窗与地面间缝 | 外门 | 4.0-5.0 |
|  |  | 内门 | 6.0-8.0 |
|  |  | 卫生间门 | 10-12 |
|  |  | 厂房大门 | 10-20 |

门窗的制作和安装的允许偏差见表3-5

表3-5        木门窗的制作的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 构件名称 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I级 | II级 | III级 |  |
|  | 翘曲 | 框 | 3 | 3 | 4 | 将框扇平卧于检查平台，用楔形塞尺检查 |
|  |  | 扇 | 2 | 2 | 3 |  |
| 2 | 对角线长度差 | 框、扇 | 2 | 2 | 3 | 尺量检查、框量裁口里角、扇量外角 |
| 3 | 胶合板（纤维板）门扇在 1㎡内平整度 | 扇 | 2 | 2 | 3 | 用1M靠尺和楔形塞尺检查 |
|  | 宽、高 | 框 | +0 -1 | +0 -2 | +0 -2 | 尺量检查，框量内裁口，扇量外缘 |
|  |  | 扇 | +1 -0 | +2 -0 | +2 -0 |  |
| 5 | 裁口线条与结合处高差 | 框、扇 | 0.5 | 1 | 1 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 扇的冒头或棂子对不平线 | 扇 | 1 | +2 | +2 | 尺量检查 |
| 7 | 框的正、侧面垂直度 | 框 | 3 | 3 | 3 | 用托线板检查 |
| 8 | 框与扇接触平整度 | 框、扇 | 2 | 2 | 2 | 用靠尺和楔尺塞尺检查 |

（3）玻璃安装质量检验

①玻璃裁割尺寸正确，安装必须平整、牢固，无松动现象。

②玻璃工程安装质量要求和检验方法见表3-6。

表3-6       玻璃工程安装质量要求和检验方法

| 项次 | 项目 | 质量 等级 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油灰填抹质量 | 合格 | 底灰饱满，油灰与玻璃、裁口粘结牢固，边缘与裁口齐平，有轻微少量的裂缝、麻面和皱皮 | 观察检查 |
|  |  | 优良 | 底灰饱满，油灰与玻璃、裁口粘结牢固，边缘与裁口齐平，四角成八字形，表面光滑，无裂缝、麻面和皱皮 |  |
|  | 固定玻璃的钉子或钢丝卡 | 合格 | 钉子或钢丝卡的数量符合施工规范的规定，规格符合要求；并不在油灰表面显露 | 观察检查 |
|  |  | 优良 | 钉子或钢丝卡的数量符合施工规范的规定，规格符合要求 |  |
|  | 木压条镶钉的质量 | 合格 | 木压条与裁口边缘紧贴基本齐平，割角整齐 | 观察检查 |
|  |  | 优量 | 木压条与裁口的边缘紧贴齐平，割角整齐连接紧密，不露钉帽 |  |
|  | 橡皮垫镶嵌质量 | 合格 | 橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴 | 观察检查 |
|  |  | 优良 | 橡皮垫与裁口玻璃及压条紧贴，整齐一致，并无露在压条外 |  |
|  | 彩色、压花玻拼装 | 合格 | 颜色、图案符合设计要求，接缝无明显缺陷 | 观察检查 |
|  |  | 优良 | 颜色、图案符合设计要求，接缝吻合 |  |
|  | 玻璃安装后表面 | 合格 | 表面无明斑污；有正反面的玻璃，安装朝向正确 | 观察检查 |
|  |  | 优良 | 表面洁净，无油灰、浆水、油漆等斑污，有正反面的玻璃安装朝向正确 |  |

5.木饰门、自动门及全玻璃门的质量通病及防治方法

（1）门窗安装质量通病及防治措施见表3-7。

表3-7    门安装质量通病及防治措施

| 项 次 | 项 目 | 质量通病 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木门窗 | 缝隙不匀造成的关不拢 | 由于门扇制作尺寸误差、门窗安装误差、门在侧边与门框蹭口而造成出现这种情况时，需对门扇和扇重新收口木条。 |
| 2 |  | 门扇坡口太小造成的关不拢 | 1．安装时，按规矩扇四边应坡口，这样门窗扇就容易关拢； 2．应把蹭口的戾边坡口大一些，一般坡口大约2至3 |
| 3 |  | 门窗扇“走扇”造成的关不拢由于门窗框安装得不正（不垂直），使得门窗扇安装后能自动打开，木工称为“走扇” | 1．必须把门窗框打正找直，否则这个赞美是不能完全除掉的； 2．向外移动门窗扇上的均链，即能减少“走扇”的程度 |
| 4 |  | 门扇不平造成的关不拢 | 由于制作不当，门扇不平（扭翘），关上后有一个角关不拢木材末干透，做成制口木材干缩性质不匀，门窗扇不平并采取如下措施： 1．调整铰链的位置，以减轻门窗不平（扭翘）的程度； 严重者，重新制作门窗扇。 |
| 5 |  | 坠扇 | 产生原因： 1．门窗扇本身的结构出现变形而造成； 2．门安装的铰链强度不足而变形造成。 采取措施： 安装铰链用的木螺丝钉宜采用粗长的规格，而且一定不能将木螺丝钉全部钉入木内，应将木螺丝拧入木内。在硬质木材上钉木螺钉时，先要钻眼，钻头直径比木螺钉直径小，孔深为螺钉长度的2/3。 |

（2）玻璃工程施工中常见的质量通病及防治措施见表3-8。

表3-8      玻璃安装质量通病及防治措施

| 项次 | 项目 | 质量通病 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 玻璃发霉 | 在玻璃储厚期间应有良好的通风条件，防止受潮受淋 |
| 2 | 裁割 | 安装尺寸小或过大 | 裁割时严格掌握操作方法，按实物尺寸裁割玻璃 |
| 3 | 安装 | 玻璃安装不平整或松动 | 1．清除槽口内所有杂物，铺垫底灰厚薄要均匀一致。 底油灰失去作用应重新铺垫，再安装好玻璃。为防止底油灰冻结，可适当掺加一些防冻剂或酒精； 2．裁割玻璃尺寸应使上下两边距离槽口不大于4㎜，左右两边距槽口不大于6㎜，但玻璃第六边镶入槽口应不少于槽口的3/4，禁止使用窄小斑； 3．钉子数量适当，每边不少于一颗，如果边长40厘米，就需钉两颗钉子，两钉间距不得大于15至20厘米； 4．玻璃松动轻者挤入油灰固定，严重者必须拆掉玻璃，重新安装 |
| 4 | 密封 | 尼龙毛条、桷胶条丢失或长度不到位。橡胶压条选型不妥，造成密封质量不好 | 1．密封材料的选择，应按照设计要求； 2．如果施工中丢失，应及时补上； 3．封缝的橡胶条，易在转角部位脱开。橡胶条封缝的窗扇，要在转角部位汶上胶，使其牢固粘结 |
| 5 | 表面 清理 | 玻璃不干净或有裂纹 | 1．玻璃安装后，应用软布或棉丝清洗擦净玻璃表面污染物，达到透明光亮，发现有裂纹的玻璃，必须拆掉更换； 2．遇有气泡、水印、棱脊、波浪和裂纹的玻璃不能使用，裁割玻璃尺寸不得过大或过小，应符合施工规范规定； 3．玻璃安装时，槽口清理干净，垫底油灰工铺均匀，将玻璃安装平整用手压实。钉帽紧贴玻璃垂直钉牢 |

## 5、墙饰面施工方法

（一）施工准备

（1）材料

骨架：一般可选用松木或杉木，含水率不超过8%。骨架所用木材的树种、材质等级、含水率以及防腐、防虫、防火处理，必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》的有关规定。

面材：细木工板、九厘板。

防火涂料：对隔断的木材料均需涂刷防火涂料。

紧固材料：元钉、木螺丝、射钉、膨胀螺丝。

（2）吊顶龙骨架安装完毕。

（3）室内弹出+50cm标高线。

（4）熟悉图纸。

（5）主体结构为砖结构墙、柱时，在与木隔断交接处，按100cm间距预埋防腐木砖。

（二）常用机具

电动锯、铁锤、射钉枪、手电钻、螺丝刀、线坠、靠尺、直尺等。

（三）施工方法

（1）工艺流程：弹线分格刷→ 防火涂料 → 拼装木龙骨架

（1）弹线分格

靠建筑墙体的单边木墙身的弹线，通常按木龙骨的分栏尺寸在建筑墙面上弹出分格线。

独立隔断墙的弹线，需在地面和墙面上弹出墙体位置宽度线和高度线，并标出门的位置。也就是说，通过弹线，找出施工的基准点和基准线，使工人在施工中有所依据。

（2）刷防火涂料

室内装饰中的木结构墙身均需防火处理，应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面涂刷三遍防火漆。

（3）拼装木龙骨架

## 6、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工方法

（一）施工准备

（1）材料

①墙体龙骨75系列。

龙骨及配置选用应符合设计要求，产品应有质量合格证。

②紧固材料：射钉、膨胀螺丝、镀锌自攻螺丝及木螺丝，选用应符合设计要求。

垫层材料：橡胶条或沥表泡沫塑料条。

③罩面板。纸面石膏板12㎜厚石膏板。

④接缝材料：WKF接缝腻子、玻纤带（布）、107胶。

（2）室内弹出+50㎝标高线。

（3）大面积施工前，先做好样板墙，样板墙应得到质检合格证。

（二）施工器具

板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。

（三）施工方法

工艺流程  ：弹线、分档→固定龙骨→安装竖向龙骨  →安装门、窗框→安装附加龙骨，支撑龙骨  →根据行业标准JGJ73-91有关规定验收龙骨安装质量  →  →电气铺管，安装附墙设备  →安装罩面板 →接缝、护角处理

（1）弹线、分档

按设计要求，在隔墙与上、下两侧基体相接处，弹出龙骨宽度的位置线，并按罩面板、长宽分档，以确定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的位置。

（2）固定龙骨

①先固定沿顶、沿地龙骨：沿弹线位置用射钉或膨胀螺栓固定，龙骨对接应平直，一般固定点间距不大于60㎝，当面材装修层较重时，一般固定点间距以不大于42㎝为宜。在龙骨与基层之间，应铺橡胶条或沥表汇沫塑料条，使其结合良好。射钉入射基层深度：混凝土为22-32㎜。

②固定边框龙骨

按弹线固定，龙骨边线应与弹线重合，龙骨端部、固定点用射钉或膨胀螺栓固定，固定点间距不大于100㎝。

（3）安装竖向龙骨

竖向龙骨间距按设计要求确定，设计无要求时，可按板宽确定，例如选用板宽90㎝、120㎝时，间距可定为45.3cm、60.3cm。竖向龙骨与沿地、沿顶龙骨采用拉铆钉方法固定。

竖向龙骨安装时，翼缘朝向罩面板方向，现场切割时，只可将上端切断。

（4）安装门、窗框

木门框一般通过加强龙骨与竖向龙骨连接，也可采用木门框向上延长插入沿顶龙骨，然后固定在沿顶龙骨与竖向龙骨上。

（5）安装附加龙骨，支撑龙骨

如门的尺寸大且较重时，应在门沿口处上方加斜撑，罩面板横向接缝处如不在沿顶、沿地龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝。对于特殊节点，使用附加龙骨安装应符合设计要求。

（6）根据行业标准JGJ73-91有关规定验收龙骨安装质量。重点检查：垂直偏差，表面平整及牢固性，刚度。合格后，方可继续罩面板施工。

（7）电气铺管，安装附墙设备

按图纸要求施工，施工顺序：一是与龙骨安装同步穿插进行；一是在另一面罩面板封板前进行。

安装电气管线不应切断横、竖向龙骨，也应避免沿墙下端走线。附墙设备在安装时，应进行局部措施，使固定牢固。

（8）安装罩面板

罩面板长边（即包封边）接缝应落在竖龙骨上，唯有曲面墙罩面板宜横向铺设。

龙骨两侧的罩面板及两层罩面板应错缝排列，使接缝不落在同一根龙骨上。

石膏板用自攻螺钉固定。沿石膏板周边螺钉间距不应大于200㎜，中间部分螺钉间距不应大于300㎜，螺钉与板边缘的距离应为10-16㎜。

安装石膏板时，应从板的中间向板的四边固定，钉头略埋入板内，但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。

石膏板宜使用整板。如需对接时，应紧靠，但不得强压就位。

隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3㎜的槽口。施工时，先在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板，挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。

安装防火墙石膏板时，石膏板不得固定在沿顶、沿地龙骨上，应另设横撑龙骨加以固定。

隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖，罩面板应离地面20-30mm；用大理石、水磨石踢脚板时，罩面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝严密。

（9）接缝、护角处理

纸面石膏板安装时，其接缝处应适当留缝（一般为3-6㎜），并必须坡口与坡口相接。接缝内浮士清除干净后，刷一道50%浓度的107胶水溶液。

用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝，板缝要嵌满嵌实，与坡口刮平。待腻子干透后，检查嵌缝是否有裂纹产生，如产生裂纹要分析原因，并重新嵌缝。在接缝坡口处刮约1㎜厚的WKF腻子，然后粘贴玻纤带，压实刮平。

当腻子开始凝固又沿处于潮湿状态时，再刮一道WKF腻子，将玻纤带埋入腻子中，并将板缝填满刮平。阴角的接缝处理方法同平缝。

阳角可按以下方法处理：

阳角粘贴两层玻纤布条，角两边均拐过100㎜，粘贴方法同平缝处理，表面亦用WKF腻子刮平。

当设计要求作金属扩角条时，按设计要求的部位、高度，先刮一层腻子，随即用镀锌固定金属护角条，并用腻子刮平。

待板缝腻子干燥后，检查板缝是否有裂缝产生，如发现裂纹，必须分析原因，采取有效的措施加以克服，否则不能进入板面装饰施工。

## 7、瓷砖面层施工方法

（一）施工准备

（1）材料

①釉面砖、面砖的品种、规格、花色按设计规定，并应有产品合格证，吸水率不大于10%。

釉面砖需进行选择，即根据设计要求挑选规格一致，形状平整方正，不缺棱掉有，不开裂和脱釉，无凹凸扭曲，颜色均匀的砖块及各种配件。以做到接缝均匀一致。

②水泥、白水泥：425号矿渣水泥和普通硅酸盐水泥或白水泥。

③砂：粗砂或中砂。

④石灰膏

⑤矿物颜料。

⑥乳液或107胶水。

（2）墙柱面必须坚实、精洁（无油污、浮浆、残灰等），影响面砖铺贴凸出墙柱面部分 应凿平，过于凹陷的墙柱面，应用1：3水泥砂浆分层抹压找平（先浇水湿润后再抹灰）。

（3）墙柱面暗装管线、电气接线盒及门、穿框安装完毕，并经检验合格。

（4）大面积施工前，应先做样板墙和样板间，并经质量及有关部门检查符合要求。

（二）施工常用机具

开刀、木锤、橡皮锤、铁铲、合金錾子、钢錾、硬木拍板、扁錾、磨石、合金钢钻头、铁水平尺、方尺、托线板、克丝钳子、线坠、墨头号、冲击钻、手电钻、电动切割机。

（三）施工方法

（1）基层处理

镶贴饰面的基体表面应具有足够的稳定性和刚度，同时，对光滑的基体表面应进行凿毛处理。凿毛深度应为0.5-1.5cm，间距3cm左右。

基体表面残留的砂浆、灰尘及油渍等，应用钢丝刷洗干净。基体表面凹凸明显部位，应事先剔平或用1：3水泥砂浆补平。不同基体材料相接处，应铺钉金属网，方法与抹灰饰面做法相同。门窗口与主墙交接处应用水泥砂浆嵌填密实。为使基体与找平层粘接牢固，可洒水泥经砂浆（水泥：细砂=1：1，拌成稀浆）或聚合物水泥浆（107胶：水=1：4的胶水拌水泥）进行处理。

砖墙基体：墙面清扫干净，提前一天浇水湿润。

（2）抹底灰

（3）弹线、排砖

内墙面铺贴饰面砖的弹线主要有地面标高线、饰面砖高度位置线、水平控制线和垂直控制线。饰面砖在墙面的排列有“直缝”和“错缝”两种方法，对直缝铺贴的瓷片，需要在墙面弹出水平控制线和垂直控制线。而错缝铺贴的饰面砖只需弹出水平控制线。

（4）浸砖

饰面砖在铺贴前应在水中充分浸泡，陶瓷无釉砖和陶瓷磨光砖应浇水湿润，以保证铺贴后不致因吸走灰浆中水分而粘贴不牢。浸水后的瓷砖瓷片应阴干备用，阴干的时间视气温和环境温度而宜，一般为3-5H，即以饰面砖表面有潮湿感但手按无水迹为准。

（5）铺贴

在清理干净的找平层上，依照室内标准水平线，校核一下地面标高的分格线。以所弹地平线为依据，设置支撑瓷片或瓷砖的地面木托板。加木托板的目的是防止贴瓷片时在水泥浆未硬化前砖体下坠。木托板表面应加工平整，其高度为非整块瓷片的调节尺寸。整块瓷片的墙面铺贴，就从木托板开始自下而上进行。

调制糊状的水泥浆，其配合比为水泥：砂=1：2（体积比），另外掺和水泥重量3%-4%的107胶水。先将107胶用两倍的水稀释，然后加在搅拌均匀的水泥砂浆中，继续搅拌至充分混和为止。镶贴时，用铲刀将聚合物水泥浆均匀涂抹在瓷片或瓷砖背面，厚度不大于5㎜，四周刮成斜面，按线就位后，用手轻压，然后用橡皮锤轻轻敲击，使其与底层贴紧，并注意确保釉面砖四周砂浆饱满，并用靠尺找平。

也可按水泥：107胶水：水=100：5：26的比例配制纯水泥浆进行铺贴，这种水泥浆应随拌随用，并在收工前全部用完。它最适合底灰较平整的墙面。

室内瓷砖的墙面排列方法有“直缝”和“错缝”排列两种。铺贴大面前，应先贴若干块废瓷砖片作为标准厚度块，用木靠尺和水平尺确定其两者间的水平度。横向每隔1.5左右做一个标志块，如铺贴面积较大，标志块较多时，应用拉线法校正平整度。这些标准厚度块，将作为粘贴厚度的依据，以便在铺贴过程中随时检查表面的平整度。

铺贴应自下而上、自右而左进行。因为一般均为左手拿砖，这弱既顺手又不遮挡视线。在门洞口或阳角处，如有阳三角条镶边时，则应将阳三角条尺寸留出先铺贴一侧的墙面，并用托线板校正靠直。

铺贴完一行瓷片后，再用长靠尺横向校正一次，对高于标志块的，应轻轻敲击，使其平齐，低于标志块时，应取下瓷片，重新抹满灰浆再铺贴，不得在砖口处塞灰浆，否则会产生空鼓。铺贴时，应保持与相邻一行瓷片的平整，特别是对拼接的施工，应保持与相邻一行瓷片对缝的一致性。如因釉面砖的规格尺寸或几何尺寸有偏差时，应铺贴时随时调整，使缝隙宽窄一致。当贴到最上一行时，要求上口成一直线，上口如没有压条，应铺贴一边有圆弧的釉面砖。

水管处的铺贴，应先铺周围的整块砖，异形块则后铺贴。水管顶部的面砖被水管占去小部分，此时，应用胡桃钳逐步钳掉这一小部分，一次钳得太多，将造成砖的破碎，或者将瓷片先冲成两半，再钳掉圆角部分。

在有脸盆镜箱的墙面，应按脸盆下水管部位为中心，往两边排砖。肥皂盒可按预定尺寸和砖数排砖。

制作非整砖块时，可根据所需要的尺寸划痕，用专用瓷片刀切割。以裁切面砖或瓷片的背部较好，而用应对需切割的瓷片进行浸水处理。将浸透的瓷片背面向上，放在台面上，然后用瓷片刀沿木尺切割出深痕，最后将瓷片放在台面边沿处，用手将应切害的部分拗下。若断口不平或尺寸稍大，可在磨石上磨平，对墙面最下边的非整瓷片，在拆除木托板后进行补贴。

镶边条的铺贴顺序，一般按墙面→阴（阳）三角条→墙面进行，即先铺贴一侧墙面瓷片，再铺贴阴（阳）三角条，然后再铺另一侧墙面瓷片，这样，阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。

## 8、乳胶漆、油漆工程施工方法

1、内墙乳胶涂料

（一）施工准备

（1）材料

内墙乳胶涂料

刮墙腻子：白乳胶：滑石粉或大白粉：2%羧甲基纤维素溶液=1：5：3.5（得量比）

（2）对涂料施工有影响的其他建及水电安装工程均已施工完毕。

（3）混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷，含水率小于10%。正常温度下，一般抹灰面龄期不得少于14D，混凝土基材龄期不行少于一个月。

（4）场地清洁，无损伤及污染涂料施工隐患。

（5）已完工的楼（地）面、踢脚板，应预先加以覆盖；室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。

（6）同一施工现场不应有明火施工。

（二）常用机具

滚涂、刷涂施工须备涂料滚子、毛刷、托盘、手提电动搅拌机、涂料桶、高凳、脚手板等。

喷涂施工应备有喷枪、空气压缩机（压力0.2-0.4N/m㎡，排气量＞0.15m3/min）及料勺、木棍、氧气管、铁丝等。

劳保用品：防护眼镜、防毒口罩、手套、工作服。

（三）施工方法

基层处理至封底漆前所有施工工艺与内墙刷乳胶涂料相同。

封底漆：封底漆可采用滚涂或喷涂方法施工，施工时，基面必须干燥、清洁牢固，施涂时，涂层要均匀，不可漏涂，若封底漆渗入基层较多时，须重涂。

滚涂乳胶漆工艺：第一遍应稍稀，加水量根据生产厂家要求而定，涂时滚子应少蘸、勤蘸，避免流挂，滚涂方法与内墙涂乳胶涂料相同。施工结束后，一般需干燥6H以上，才能进行下一工序磨光。

滚涂第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆应比第一遍稠，具体掺入量按生产厂家要求定。施工方法同第一遍，若遮盖差，需打磨后再涂一遍。

清扫：要求与内墙刷乳胶涂料相同。

喷涂工艺：喷涂时乳胶漆稠度按生产厂家确空具体加水量。采用1号喷枪、压力调至0.3-0.5N/mm2，喷嘴与饰面成90°角，与喷涂基面控制在40-50cm为宜，喷出有乳胶漆应成浓雾状，喷枪呈Z字形向前推进，横纵交叉进行，喷枪移动要平稳，涂量要一致，不得时停时进，以免发生堆料、流挂或漏喷现象。

喷涂顺序一般为：墙→柱→顶→门窗，也可根据现场需要变更，以不增加重复遮挡和不影响已完成的饰面为原则来安排操作顺序。两遍喷涂之间有足够间隔时间以让第一遍乳胶漆干燥，间隔时间约为6h，一般喷两遍即可，亦可按质量要求适当增加遍数。

清扫：飞溅到其他部位上有乳胶漆应及时用清水棉纱擦除干净。

2、木基层施涂亚光砂基清漆磨退

木基层施涂硝基清漆磨退是一种传统的高级木基层施涂工程。

（一）施工准备

（1）材料

①涂料：虫胶清漆、硝基清漆、清油等。

②填充料：石膏、大白、地板黄、纤维素、立德粉等。

③稀释剂：香蕉水、酒精等。

④抛光剂：砂蜡、上光蜡等。

（2）施工环境：通风良好、干燥

（3）木基层含水率低于12%。

（4）大面积施工前已做好样板，并得到设计、业主诸方认可。

（二）主要机具

开刀、刮腻子板、排笔、毛笔、腻子槽、半截大桶、大小油桶、油勺、油提（200g、300g）、铜箩、纱箩（窗纱）、小笤帚、油刷、麻绳、棉丝、白布、牛角板、油画笔、指套、砂纸、砂布、钳子、小锤子、安全带、高凳、脚手板等。

（三）施工方法

（1）基层处理：

清除表面的尘土和油污，如粘有机油，可用汽油擦洗干净。由于门窗扇与门窗框安装时间先后不同，木材表面色泽也不一致（一般是用门窗框发黑、木色料深），所以还要用砂纸打磨门窗框，可以一面打磨一面用清水擦洗。打磨时，砂纸要压紧，用力要轻，直至磨去表面污迹，现出木材原色。有棕眼的木材还要用热水揩擦，使木材受热，木刺膨胀出来，再用砂纸打磨就较光滑。木门等面积较大处，可用砂纸包木块顺木纹打磨，磨去木材面上的刨迹使其平整。磨后打扫干净。

（2）润色水粉

水粉是用福粉，纤维素少量和水混合搅拌成糊状（颜色同样板颜色）。操作方法是用棉纱团蘸水粉，来回多次揩擦木面，有棕眼的地方要注意擦满棕眼。因此，粉内有颜色，揩擦可逐面分段进行，以求一个面上的颜色一致，较大的面要一次做成，以保证颜色一致。擦后即用竹丝碱或细软藤丝将木面上多余的水粉揩擦干净。线角等擦不净的地方，可用竹片或小木刮干净。

（3）底层着色干燥后，刷一道浓度为20%的虫胶清漆，起到封闭底色的目的。如果着色的色彩低于样板，可在虫胶漆中加一点色彩进行找补。

（4）砂磨：用0号或1号旧干砂纸打磨。

（5）刷水色：要对照样板刷一遍地开花色。

（6）刷漆睛、拼色、砂磨：这是最关键的一道工序，因为要达到颜色一致，必须在这道工序中调整。刷漆片前，要先要将干漆片溶解，溶解干漆一般采用的比例是酒精比：漆片为5：1。工地上溶解少量的干漆片经常采用的办法是把下一步检片放进容器内，倒入酒精，使酒粗高出干漆片少许。干漆片须经过24H才能全部溶解。使用时，还要用酒精加稀释到稠度适当才可涂刷。刷漆片是将已溶解好的漆片倒入容器内（可用瓷碗，加入适量颜料，用排笔顺木纹刷两遍）。排笔在使用前要用酒精清洗耳恭听，然后用手指抹去酒精，将羊毛理齐，理顺备用。加色时要先少加，使颜色较浅，再逐渐加成要求的颜色，颜料最好先用酒精浸泡后再加入漆片内。漆片使用时因酒精会逐渐变稠，这时就要加酒精稀释至适宜的笛度。刷漆片时，将排笔尖部蘸少许漆片溶液，顺着木纹方向来回刷涂，每次刷涂应从中间位置落笔，从两端起笔，上下贯通，每次下笔刚好与前毛迹接合，不要重叠，落笔重，起笔轻，每次蘸漆量要适当，动作要快，沾到旁处世哲学漆片溶液要用手掌随时揩掉，以免颜色重叠变深。

## 9、电气安装施工方法

（一）钢管、电线管敷设

（1） 潮湿场所和直埋于底下的电线保护管，应采用厚壁钢管或防液型金属电线保护管；干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或金属电线保护管。

（2） 钢管内壁、外壁均应作防腐处理。当埋于混凝土内时，钢管外壁可不作防腐处理；直埋于土层内的钢管外壁应涂两道沥青。

（3） 钢管不应有折扁和裂缝，钢管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应平滑。

（4）钢管连接应符合下列要求：

a、采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接长度的1/2；连接后，其螺纹宜外露2 –3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

用套管连接时，套管长度宜为管径的1.5-3倍。套管采用焊接连接时，焊接应牢固紧密。

钢管连接处的管内表面应平整、光滑。

（5）、 钢管与盒（箱）或设备的连接应符合下列要求：

暗配的黑色钢管与盒（箱）连接可采用焊接连接，管口宜高出盒（箱）内壁3-5mm，且焊后应补涂防腐漆。

当钢管与设备直接连接时，应将钢管敷设到设备的接线盒内。

与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。

（6）、 钢管与接地连接应符合下列要求：

当钢管采用螺纹连接时，连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。

镀锌钢管或金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接。

（二） 电缆桥架布线

（1）在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有黄麻或其他易燃材料外护层。

（2）在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆。

（3）电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m，垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（如配电室）内除外。

（4）电缆桥架水平安装时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为1.5-3m。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。

（5）在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横截面的填充率：电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。

（6）下列不同电压、不同用途的电缆，不宜敷设在同一层桥架上：

①1KV以上和1KV以下的电缆

②同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆

③应急照明和其他照明的电缆

④弱电和强电电缆

如受条件限制需安装在同一层桥架上时，应用隔板隔开。

（7）电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定：

垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.50-2ｍ处。

水平敷设时，电缆的首、尾两端、转弯及每隔５-１0m处。

（8）电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采用防火隔离措施。

（三）电线、电缆敷设

（1）.导线连接应符合下列要求：

导线在箱、盒内的连接宜采用压接法，可使用接线端子及铜（铝）套管、线夹等连接，铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法进行连接。

导线与电气器具端子间的连接

单股铜芯导线截面为2.5mm2的多股铜线可直接连接。多股铜芯导线先拧紧、搪锡后再连接。

使用压接法连接导线时，接线端子套管、压模的规格应与线芯截面相符合。

铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。

（2）线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记：

交流三相线路：L1相为黄色；L2相为绿色；L3相为红色；中性线为淡蓝色；保护地线（PE线）为黄绿相间颜色。

直流线路：正极为棕色；负极为蓝色；接地中线为淡蓝色。

绿黄双色线只用于标记保护接地，不能用于其他目的。淡蓝色只用于中性线或中间线。

（3）敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

（4）在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

（5）电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

（6）电缆各支持点间的距离应符合设计规定。

（7）电力电缆接头的布置应符合下列要求：

并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。

电缆明敷时的接头，应用托板托置固定。

直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒。

（8）电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

（四）开关柜、配电箱安装

（1）基础槽钢安装

1)                      基础槽钢安装允许偏差

| 项目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
|  | （mm/m） | （mm/全长） |
| 不 直 度 | <1 | <5 |
| 水 平 度 | <1 | <5 |
| 位置误差及不平行度 |  | <5 |

注:环形布置按设计要求.

2)基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

（2） 端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。

（3） 盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

（4）在验收时，应提交下列资料和文件：

1）工程竣工图；2）变更设计的证明文件；3）制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；4）根据合同提供的备品备件清单；5）安装技术记录；6）调整试验记录。

（五）开关、插座安装

（1）开关、插座分为明装和暗装，规格型号及安装必须符合设计要求。

墙面粉刷、壁纸及油漆等内装修工作完成后，再进行开关、插座的安装。

同一室内安装的开关、插座高度应一致，高度差不宜大于5mm，并列安装相同型号的开关、插座高度差不宜大于1mm。

在潮湿场所，应采用密封良好的防水防溅型开关、插座。在易燃、易爆的场所，开关应采用防爆型。

带接地插孔的单相插座及带接地插孔的三相插座中，保护接地线应该与相应的相线截面一致，其颜色应与相线有区别。

（2） 插座接线要求

单相两孔插座横装时，面对插座的右孔接相线，左孔接零线；

单相两孔插座竖装时，面对插座的上孔接相线，下孔接零线。

单相三孔及三相四孔的接地线应在上方。

（六）照明灯具安装

（1）.在砖石结构中安装电气照明装置时，应用电锤钻眼，后用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定；严禁使用木契。

（2）灯具安装应符合下列规定：

采用作灯具的吊杆时，钢管内径不应小于10mm；钢管壁厚度不应小于1.5mm。

吊灯的灯线不应受拉力，灯线应与吊链编叉在一起。

灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个。

公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯，应有明显的标志。

当吊灯重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定。

（3）嵌入式灯具安装应符合下列要求：

灯具应固定在专设的框架上，导线不应贴近灯具外壳，且在灯盒内应留有余量，灯具边框应紧贴在顶棚面上。

矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行，其偏差不应大于5mm。

（4）安装在重要场所内的大型灯具的玻璃罩，应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。

（七）防雷及接地装置安装

（1）接地线、接地极应采用镀锌钢材或铜材，要求有材质合格证。

（2）接地体埋地深度，其顶部距地面不小于0.6m。

（3）接地极一般长度为2.5m，其间距不小于接地极全长的两倍即5m。

（4）接地极及接地线敷设完毕后，沟内不准回填有杂物及建筑垃圾。

（5）接地焊接应采用搭接，其焊接长度应满足以下要求：

扁钢应为其宽度的两倍 （至少三个边焊接）；

圆钢为其直径的6倍（保证两面焊接）；

圆钢与扁钢连接时，其焊接长度应不小于圆钢直径的6倍；

## 四、拟投入的主要物资计划

1、管理人员职责

项目经理：负责本项目部所辖范围内的技术规范的执行情况，人员使用、资金调配、施工进度、质量、健康、安全、环境等方面日常管理，负责物资设备机具协调，后勤保障等工作，负责与业主代表的协调和沟通工作。

技术负责人：负责对工程的施工方案、技术标准、检测规范进行确认、整理，并监督严格执行，负责攻关施工中遇到的技术难题。

安全员：（监督员）负责健康、安全与环境等方面日常管理。

质检员：负责施工进度、质量等方面日常管理。

2、施工任务的组织分工和安排

施工程序：根据现场踏勘和业主的要求，严格施工，在材料进场，每道工序等工作完成后，经过项目部当职质检员检验合格后，上报业主验收。分部工程完成，也上报业主，由业主组织分部工程验收。

3、主要材料需要量

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4厚不锈钢 |  | M2 | 开工前 |  |
| 2 | 0.6mm厚钢板 |  | M3 | 开工前 |  |
| 3 | 油漆 |  | kg | 开工前 |  |

## 五、拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 施工机具名称 | 进场数量 | 生产能力 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线坠 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 2 | 水平尺 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 3 | 托线板 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 4 | 手锤 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 5 | 粉线包 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 6 | 扁铲 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 7 | 冲击电钻 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 8 | 射钉枪 | 5 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 9 | 钢卷尺（ 3m） | 15 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 10 | 油灰刀 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 11 | 木柄小锤 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 12 | 棉丝或抹布 | 10 | 正常 | 开工前 | 自有 |
| 13 | 安全带 | 15 | 正常 | 开工前 | 自有 |

## 六、劳动力安排计划及劳动力计划表

1、劳动力的配置方法

本工程一旦中标，我公司就专门成立工程项目经理部、委派有丰富现场领导和管理经验的项目经理担任本工程项目经理，并配备项目施工员、项目质量员、项目安全员、材料员等一套强有力的项目管理班子，并确保项目部成员常驻现场。而且所有人员都持证上岗。

根据施工进度要求，决定采取“紧密配合，见缝插针、平行流水、立体交叉”的组织形式，确保每一项计划切实完成。在项目劳动力配备上，坚持“计划管理、定向输入、统一调配，合理流动”的原则，以各工种责任，承包合同组织优质高效的施工。在施工过程中，针对工序、工种要求不同合理安排施工队伍。如因外部因素影响施工工期，我公司将采取积极方法，增加劳动力投入，延长工作时间，保证不因劳动力不足而延误工期。

当确定施工队伍需求数量以后，根据本工程施工实际情况，按施工进度计划和工种需求数理进行配置。

1）、应在劳动力需求计划的基础上再具体化，防止漏配。必要时根据实际情况对劳动力及时进行调整。

2）、配置劳动力时应积极可靠，让工人有超额完成的可能，以获得奖励，进而激发出工人的劳动热情。

3）、尽量使正在使用的工人和班组保持稳定，防止频繁调动。当在用班组组织不适应任务要求时，应进行劳动组织调整，并应敢于打乱原建制进行优化组合。

4）、为保证作业需要，工程组合，技术工人与杂工比例必须适当、配套。

2、劳动力投入计划

根据总进度计划的编制情况，拟定劳动力和主要工种计划安排的需要量计划。

劳动力投入计划

| 序号 | 工种名称 | 数量（人数） | 使 用 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 5 | 门扇的制作、安装 |
| 2 | 水电工 | 1 | 现场临时用水、用电，设备维修 |
| 3 | 电焊工 | 5 | 防盗窗、防盗门的制作、安装 |
| 4 | 油漆工 | 5 | 油漆等施工 |
| 5 | 杂工 | 3 | 现场清理及材料搬运 |
| 6 | 保安 | 1 | 现场管理 |
| 7 | 合计 | 20人 |

3、劳动力计划表（详见本投标文件第23页）

4、劳动力投入保证措施

1、对本工程公司非常重视，开工前，在公司整个施工队伍中选择水平高、施工技术好、素质高的施工队伍；

2、在施工中，及时发放工人的薪水，提高工人的积极性；

3、施工中，预备充足的后备施工队伍，随时调配到施工工地；

4、不挪用工程资金，并且准备自有资金的充足投入；

5、提高自身的管理水平，确保工程不因材料而停工待料。

## 七、确保工程质量的技术组织措施

（1）、质量承诺

对本工程质量承诺如下：

严格按照公司ISO9001质量标准进行施工管理。

质量标准：达到“合格”标准。

（2）、质量责任

1）执行公司ISO－9001-2000质保体系质量方针，检查监督本工程质量。

2）质检人员每次从事检查工作后均应提供检查证据（记录或报告）并确保检查数据的可靠性。

3）对本工程检验中发现的问题要按规定进行处理并做好记录。

4）协助本工程用户质量回访服务工作。

围绕着满足业主要求的质量总目标展开工程项目质量控制，在管理活动和作业活动中，通过科学的管理，组织和协调作业活动的全过程，实现预期的质量目标。

（3）、质量监督与检查

质量监督：

1）公司安全质量部、项目质量部负责内部质量审核，将审核结果向公司和项目经理汇报。

2）质量部负责对工程总质量实施监督，按时评定工程质量，监督检查纠正措施的实施。

质量检查：

3）质量部编制项目质检计划，编制质检制度、专职质检员计划，定期不定期对各施工点进行检查，并按制度进行奖罚。

4）按工序进行自检、互检、每段工程完工都要有监理签字确认。专职质检员要根据《项目质检计划》按程序进行检查，对不合格工程按公司有关程序进行处理

5）施工队专职质检员定期向项目部交质检报告，对本施工队质量状态做出评定，并对施工中影响质量的因素制定防范措施。

2、现场文明施工

（1）施工队长要重视文明施工，建立文明施工组织机构。

（3）合理规划施工现场，施工材料设备要堆放整齐。

（4）科学合理的安排施工程序，遵循施工程序。

（5）生产和供应部门要及时组织回收剩余的费旧物资，做到工停料净场地清。

（6）严肃队伍作风，强化施工班组“三标”（现场、操作、岗位标准化），进入施工现场要统一着装，并佩带好有关劳动保护用品。

（7）加强施工现场的水电管理，保障排水畅通，制定巡回检查制度，避免施工现场脏、乱、差现象，以保持一个整洁文明的施工现场。

（8）加强对职工的道德教育，自觉遵守厂规、厂法及有关制度，形成尊纪、守法、讲文明、爱企业的整体形象。

（9）搞好职工生活，加强安全、卫生管理，加强食堂管理，严防食物中毒，建立整洁、文明的生活秩序。

## 八、确保安全生产的技术组织措施

1、HSE管理方针目标

（1）HSE管理方针

我们的HSE管理方针，与我公司及该标段工程项目部的总体HSE管理方针相一致为：以人为本,安全至上,环境优先;安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。

（2）HSE管理目标

a 、我们的HSE管理目标是：“三无”、“六零”。

“三无”： 无人员伤亡；无财产损失；无环境破坏。

“六零”：安全生产事故为零、人员伤亡事故为零、生态环境污染为零、

社会投诉事件为零、火灾事故为零、车辆事故为零。

b、使全体施工人员健康得到保证，杜绝发生饮水、食物中毒事件，杜绝发生流行重大疫情。

c 、保证安全生产，实现无重大事故，杜绝施工重伤与死亡事故，杜绝交通责任事故，最大限度避免一般事故的发生。预测、检查分包队伍安全隐患，最大限度地避免事故的发生。

d 、督促检查施工作业无环境污染，各种污染排放达到国家排放标准。

（二）HSE管理组织机构

HSE管理组织机构

施工经理是本项目HSE管理第一责任人；

HSE经理主管项目部HSE管理工作，负责HSE管理体系的日常工作；

项目部HSE监督员负责HSE监督工作；

项目经理、工程技术组组长、质安组组长、HSE监督员必须经过相应的安全培训，并持有本公司认可的安全人员专业岗位证书；

施工队、作业班组要设兼职HSE监督员，配合项目部HSE监督员工作；

2、安全管理措施

针对工程施工中通常所要面对的HSE因素（危险源），以及工作危险分析法（JHA）所指出的重要HSE因素（危险源），项目部将制定相应的安全技术措施，加强安全管理，执行国家、行业、地方政府、及本公司有关HSE的规定，强化安全培训提高员工的安全意识。针对本工程的施工特点与施工过程，强调具体工作中必须符合下面的规定：

（1）安全标志

作业现场要按规定设置足够的安全警示标志,安全标志必须醒目，并得到妥善保护。

临时设施

办公室、工作棚、仓库等临时建筑，应经监理批准后，才能施工。竣工后应经监理验收才能使用。

临时设施必须按要求配备灭火器材及安全设施，并保持干净、整洁。

工作面与通道

所有工作面与通道应安全合理、清洁无杂物、无积水,通道要保持畅通无阻。

地面上所有的坑、井、沟等必须设置防护围栏或加盖，并确保其牢固可靠，设明显的标志.作业现场应设有适当的排水设施。

隔离

作业高度在2m以上，应设置合格的架设以保证作业面的合理，高度大于5m时设安全网防护。

防暑

夏季施工或在高温下工作应作好防暑降温工作，并设置中暑急救设施和药品。

（2）个人防护规定

一般规定

在工作区的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具。（工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜）

工作人员进入工作区时不得佩戴会被钩住、挂住的珠宝首饰或其它装饰品。头发及胡须不得妨碍防护用品的有效功能。

一般规定

施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任。

（3）现场交通安全管理规定

只允许用于施工的运输工具和设备进入施工现场，不用于施工的交通工具只能停在指定的地点。

对破路施工和跨越道路拉设绳、电缆，应报批准，并设有明显的标记，夜间还应设红灯。

严禁在道路上堆放材料、设备，禁止在路面上进行阻碍交通。

进出装置的机动车，其排气管应安装阻火器，装危险品的车辆还须挂“危险品”标志牌。行车过程中，保持安全车速和保车距。

机动车辆载货规定：不准超过驾驶证上核定的载货量；散装及粉状中易滴漏的物品，必须盖封严密；货车不准人、货混装。

（4）环境保护管理规定

材料和油料要集中管理，放在指定场所或容器，减少散失或漏失，对被污染的土壤应及时妥善处理。

施工作业场所应保持无废料和杂物，所有废料、杂物和垃圾应放置在合适的容器中，统一在指定地点堆放处理。

所有暂时不用的设备、材料应当存放起来并保持整洁。

（5） 拒绝作业

当作业过程中出现未考虑到的险情或虽考虑到但制定的防范措施不得力，或者错误的指令等，从而危及施工和作业人员的安全时，作业人员有权向各级施工负责人提出拒绝作业要求，并及时向现场HSE监督员报告。

HSE监督员得到报告后应立即查看险情，有权要求施工负责人暂停施工作业，采取措施控制险情。

根据险情，由技术人员制定整改方案，相关单位组织落实，HSE监督员检查确认后，方可继续施工。

3、重点工程施工中的工程安全措施:

目的：为了确保此次施工安全生产，特制定本程序；

相关文件内容：   高空作业安全防护

1、 高空作业人员必须经医生体检合格，凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员，一律禁止从事高空作业。

2、 在作业区域划出禁区，设置围栏进行封闭，禁止行人、闲人通行闯入。高空作业必须配备足够的照明设备和避雷设施。

3、 在施工人员进出建筑物的通道口采用钢管搭设长3～6米、宽度大于通道两侧各1米、高3米的通道防护棚，防护棚顶采用模板铺设，双层防护，接口处必须连接严密。

4、 高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下沿高墙、脚手架、挑梁、支撑等处攀登或行走。

5、 高空作业所需料具、设备等根据施工进度随用随运且堆放平稳，禁止超负荷。楼梯踏步、休息平台等悬挑结构处不允许堆放料具、杂物等。工具随时放入工具袋内，严禁乱堆放和在高处抛掷材料、工具、物件。

## 九、确保文明施工的技术组织措施

1、根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

2、遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。

3、贯彻谁施工谁负责的生产原则。

4、服从发包方施工现场有关安全生产管理规定，接受总包的检查督促和合理处罚。

5、必须认真执行上级有关文明施工规定，搞好施工范围内的现场文明施工。

6、必须在施工现场配备专职安全员持双证到岗；做到施工人员持证上岗。

7、进场之前必须办理进场各种手续（包括总包对承包方的交底手续）。

8、必须遵守国家有关的规定和法令及总包方的现场管理的规章制度，并执行相关处罚规定。

## 十、确保工期的技术组织措施

1、计划进度控制

根据项目整体情况，编制施工网络计划，抓住关键线线路，解决主要矛盾，使网络优化运行，各施工单位应以大局为重，局部服从全部，确保施工进度按计划执行。

进度计划网路图附后：

2、合同控制措施

根据合同工期要求，将施工任务进行分解，控制各分项工程的工期，从而保证整体工期的实现。

3、现场进度控制

与监理工程师及业主密切配合，协调各方面的关系，保证施工正常进行。

4、施工准备

在接到此工程后，我公司立即启动项目部工作程序，对现场进行勘查，充分做好施工中所需的各种准备工作；

5、节约材料措施

我公司一贯重视工程成本造价的控制，在此次的施工组织设计和各种施工方案的制定过程中，都是经过认真研究、多方案比选，充分考虑施工组织设计和方案的技术可行性和经济合理性，追求经济综合指标的最优化选择。

通过严格的质量控制和计划管理，能减少甚至通过预控手段消除返工拆改，同时积极主动为工程业主和设计提出合理化建议，节约工程成本造价；通过进度计划的有效管理和实施，实现我公司承诺的工期目标，能极其有效地节约机械设备的投入、材料的投入、人力的投入、临水临电费用的支出以及现场管理费的投入。

## 十一、施工总平面图布置及管理措施

（一）施工平面布置

1、施工驻地：生活区与生产区保持一定距离，具有安全措施。

2、施工人员、设备机具及材料堆放远离管道，施工现场进行周密布置避免发生人员机械事故、材料损失或丢失现象 。

附图：施工现场平面布置图

（二）、管理措施

1、项目经理部以施工总平面图为依据，随时掌握现场动态，经常进行检查、监督管理。进入施工现场的分包单位应一律尊重总包单位的决定，服从总包单位的统一指挥。未经批准，任何单位均不得在现场任意占用场地(包括停车)；不得在现场搭盖建筑物、构筑物；不得任意挖开或弃土；不得任意敷设、改移或拆除任何动力管线；不得任意挖开道路面和路基，断绝交通；不得破坏水沟，堵塞排水管道；不得向临近区域排泄积水或废水。

2、特殊情况下，各施工单位确需开挖道路面，阻碍正常交通，临时停水、停电时要提前书面申请报告，并在规定的有效期内完成。不得拖延，并及时按规定做好善后工作，负责恢复原状。
3、各单位运输及交通车辆要求按指定的道路进出停放。
4、进场的大宗安装材料、构件、设备、机具要在规定进场时间和装卸作业期限完成，并在规定时间存放在规定地点，避免交通堵塞和场地占用混乱，维持现场正常有序。

5、水泥、模板、砂石等经常性大宗施工材料，应根据施工进度计划安排，分批分期进场，场地要统一规划，严格控制堆放地点，切实贯彻落实科学管理，严禁随心所欲，造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。
6、所有临时设施必须按照施工平面图规划要求办，技质量标难办，不能够马虎凑合，降低标准。

## 十二、环境保护作业指导书

目的

规范环境保护工作，提高保护环境的能力，使其符合国家、地方政府的要求。

适用范围

本规范适用与工程施工期间对环境所造成的影响进行有效的控制。

施工过程中采取的环保措施

(1) 根据施工作业对环境的影响逐项实施环保计划。

(2) 不准在学校内乱丢废料、要集中送到指定地点处理；不准在学校内乱倒污水，垃圾，应将垃圾废弃物进行集中，送指定地点处理。

施工场地环境保护

(3) 可能造成严密烟雾和有刺激味的材料不应燃烧。

(4) 厕所可使用学校内已有的，并注意消毒，保持清洁、卫生。

## 十三、紧急预案

1、机械伤害紧急预案：

各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置，按要求办理验收证（必要时办理准用证）。

2、 触电紧急预案

由于现场可能发生触电事故；在出现由触电事故发生时要采取的措施：

（1）迅速脱离电源

（2）应立即通知有关医疗部门。

（3）现场对商情进行简单诊断。

3、火灾紧急预案

施工现场发生火灾可能是由电气火灾和人为火灾。

1、电气火灾：

当发生电气火灾时，首先要切断电源，使用合适的灭火器材灭火。

2、其他火灾：

及时使用预备的灭火器材灭火，及时进行人员疏散，隔离火源与可燃物。

4、输油管道泄露和爆炸预案

1、输油管道泄露预案

（1）当输油管道发生泄露时，在第一时间向有关部门报告。

（2）组织人员保护现场，严禁任何火种接近泄露点。

（3）组织其他人员和设备逆风方向撤离。

（4）在安全距离以外设置警戒线。

2、输油管道爆炸预案

（1）当输油管道发生爆炸时，第一时间内报警。

（2）施工人员及设备逆风方向撤离。

（3）在安全距离以外设置警戒线。

（4）组织疏导周边群众向安全地带转移。

## 十四、工程竣工验收

当全部工程基本完工并在自检全部合格时，项目部可将竣工报告上报业主，同时附上一份在缺陷责任期内以应有速度及时地完成任何未完工作的书面保证，作为要求批复工程交工证书的申请。

工程正式验收前，项目部应组织有关人员按设计和施工规范要求和规定对其施工工程进行全面的检查，如有不符合应立即进行整改。对业主组织的预验收提出的问题，要在业主规定的期限内整改完毕。

业主确认工程质量符合设计要求和施工验收规范的规定后，由其代表在工程交工验收书上填写验收意见并签名、盖章。工程交接后，所有工程设施移交业主，由业主组织投产运行和管理。

# Text boxes

项 目 经 理

项目副经理

技术负责人

安检部

物资设备部

综合办公室

工程部

建立完善的以质量保安全以安全保工期制度

随时做好各项质量的跟踪检查不得耽误

确保工人工资奖金及时兑现

充分调动干部职工的生产积极性

定期或不定期适时组织劳动竞赛

建立工期奖励机制，奖罚兑现

建立重点工程工期领导负责制度

推广新技术 、新工艺 、新材料的使用

随时掌握施工形象进度及信息反馈

制订工期保证措施，实行层层包保

建立完善的技术管理复核

合理安排季节性施工

劳动力合理安排调配

加强机械维修保养，实行定人定机

按施组要求组织物资设备到位

保证设备高效率利用，每月制度设备保养计划

配备匹配合理、完整配套的施工机械设备

组织材料的采购、运输和贮备

项目队各职能部门工作控制

各作业班组工序控制